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[bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc467]第一章  招标公告（适用于资格后审招标）

绍兴滨海新区土地综合整治项目-2025年耕地功能恢复暨高标准农田建设（国投集团）
招标公告

[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc20153]1  招标条件

本招标项目  绍兴滨海新区土地综合整治项目-2025年耕地功能恢复暨高标准农田建设（国投集团）项目 已由 绍兴滨海新区管理委员会经济发展局以2508-330652-04-01-550512批准建设，建设资金来自 自筹 ，项目出资比例为  100%  ，项目法人为  绍兴滨海新区滨投农业开发有限公司  ，招标人为 绍兴滨海新区滨投农业开发有限公司  ，招标代理机构为  泰宇建筑工程技术咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目 绍兴滨海新区土地综合整治项目-2025年耕地功能恢复暨高标准农田建设（国投集团）项目施工进行公开招标。
[bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc14153]2  项目概况与招标范围

项目概况： 绍兴滨海新区土地综合整治项目-2025年耕地功能恢复暨高标准农田建设（国投集团）项目，实施耕地功能恢复项目总面积为142.0489公顷，工程实施后可新增有效耕地面积为135.8793公顷(补充水田面积为135.8793公顷)，预设耕地质量等级为9等，建设地点：绍兴滨海新区海涂北部，项目概算静态总投资为 3105.0044 万元。
本标段招标范围为  本项目施工图范围内的土地平整、土壤培肥、田埂修筑、灌溉管道安装、泵站新建、田间道路及农沟等，具体详见施工图纸及工程量清单 。相应概算投资约  2721.2813 万元，计划工期 150日历天。
是否属于政府采购工程   □是  ☑否
是否专门面向中小企业预留
□是  ☑否  （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）  专门面向中小企业预留的实施方式
□本标段整体面向中小企业；
□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合 体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。
[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc30205]3  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人具备 水利水电工程施工总承包三级及以上  资质，其它条件详见附表。（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书。
拟派项目负责人：具有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上建造师执业资格，且具有省级及以上水利行政主管部门颁发的安全生产考核B证。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日)，结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年05月至2025年07月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。
注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书有关使用要求：电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。其他要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。
3.2  本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。接受联合体投标，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过   /   个；
（2）以    /    方作为联合体牵头人；
[bookmark: bookmark7]（3）拟派项目主要成员的委派要求     /     
4  招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 2025 年     月     日 8:30 时至 2025 年    月    日 17:30 时（北京时间，下同），登录 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心电子招投标交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder 下载电子招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
注：请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。
[bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc24100]5  投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025  年    月    日09：30  时，绍兴市公共资源交易中心越城区分中心3楼指定开标室（延安东路660号）。
5.2本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
5.3项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
[bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc20634]6  发布公告的媒介

本招标公告同时在  /   （发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc29034]7  联系方式

招标人 ：绍兴滨海新区滨投农业开发有限公司 招标代理机构 ：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
地    址 ： 绍兴市越城区南滨东路98号 地    址 ： 绍兴市越城区迎凤路87号鑫海大厦1601 
邮    编 ：         312000       邮    编 ：  312000 
联 系 人 ：         叶工          联 系 人 ：  金锦英、傅工   
电    话 ：      0575-89181102       电    话 ：13656752180  
传    真 ：          /            传    真 ：    /    
[bookmark: bookmark366]电子信箱 ：           /             电子信箱 ：    2429136371@qq.com     

2025 年       月       日
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[bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc31631]投标人资格条件要求附表

	序号
	资 格 条 件 内 容

	一
	企业

	
1
	应具备 水利水电工程施工总承包三级及以上  资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，提供投标人 2025  年    月    日（自公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），具有有效的营业执照和安全生产许可证。

	2
	不接受（接受或不接受）联合体投标①。

	3
	投标人及其法定代表人自 2022  年 1  月 1  日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯 罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

	
4
	投标人自 年   月   日至投标截止时间〔日期以完工（竣工）验收鉴定书或工 程质量（安全） 监督报告中明确的完工（竣工）日期为准〕，完成过       业  绩② 。业绩证明材料见下文。

	5
	□面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）应提交《中小企业声 明函》。

	二
	拟派项目组主要人员

	

1
	项目负责人应持有注册在投标人单位的  水利水电工程专业二级及以上建造师执业资格，且具有省级及以上水利行政主管部门颁发的安全生产考核B证  证书③ 。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年05月至2025年07月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。
注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书有关使用要求：电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。其他要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。

	2
	项目负责人自 2022  年 1  月 1  日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以 中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

	3
	项目技术负责人应持有  中级及以上职称证书或水利水电工程专业二级及以上建造师  证书③。

	4
	项目安全员、质检员和施工员应持有中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书。

	
5
	项目负责人自 年   月   日至投标截止时间〔日期以完工（竣工）验收鉴定书 或工程质量（安全） 监督报告中明确的完工（竣工） 日期为准〕，以项目负责人或 技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人）身份完成过
业绩② 。业绩证明材料见下文。

	三
	其它

	
1
	投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员， 下同） 必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中  企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件； 专职安全生产  管理人员不少于1人④ ,且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。
注：根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》(浙水监督[2020]1号)规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书(A、B、C证)，以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可。

	2
	拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、 质检员、施工员，下同）必须已在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上公示。

	3
	法定代表人的委托代理人（如有）及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

	4
	投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网 站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）

	5
	投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平 台“黑名单”。

	6
	……
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[bookmark: bookmark371][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark368][bookmark: _Toc22480]第二章 投标人须知
[bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc20911]投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编    列    内    容

	

1.1.2
	

招标人
	名称：绍兴滨海新区滨投农业开发有限公司
地址：绍兴市越城区南滨东路98号
联系人：叶工
电话：0575-89181102         传真：/
电子信箱：/

	

1.1.3
	

招标代理机构
	名称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
地址：绍兴市越城区迎凤路87号鑫海大厦1601
联系人：金锦英
电话：13656752180       传真：/
电子信箱：2429136371@qq.com

	1.1.4
	项目及标段名称
	绍兴滨海新区土地综合整治项目-2025年耕地功能恢复暨高标准农田建设（国投集团）项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴滨海新区海涂北部

	1.1.6
	现场管理机构
	绍兴滨海新区滨投农业开发有限公司

	1.1.7
	设计人
	浙江万维空间信息技术有限公司

	1.1.8
	监理人
	/

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告。

	


1.3.2
	

计划工期
	计划工期：总工期  150  日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期：       年     月     日
计划完工日期：       年     月     日
节点工期：                 。
实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和 信誉
	详见招标公告（或投标邀请书）要求



	

1.4.2
	

是否接受联合体投标
	☑ 不接受
□ 接受，应满足下列要求：
1 ．联合体所有成员数量不得超过     个；
2 ．应以         方作为联合体牵头人；
3 ．拟派项目主要成员的委派要求             ；
……

	


1.9.1
	


踏勘现场
	□ 组织。投标人可自愿参加，除            外，交通工 具及食宿均自理。踏勘现场联系人：          ，联系电 话：         ，踏勘时间：            ，踏勘集中地点：
☑ 不组织

	

1.10.1
	

投标预备会
	□ 召开，定于        （具体时间）在        （投标预 备会地点）召开投标预备会， 投标人可自愿参加，除 外，交通工具及食宿均自理。
☑ 不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	2025年     月       日09时30分

	

1.11
	

分包
	□ 允许，工程分包内容要求：          
工程分包金额要求：          
接受工程分包的第三人资质要求：          
☑ 不允许

	1.12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许偏离的内容、范围和幅度：          

	
2.2.1
	投标人提出澄清申请的 时间及形式
	时间：投标截止时间  15 日前。
形式：纸质或电子扫描件（均需加盖投标单位公章，电子扫描件可加盖电子公章发送至邮箱2429136371@qq.com）。

	
2.2.2
	
招标人发出澄清的形式
	潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告， 招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败  的，责任自负。

	




2.3.1
	



招标人发出修改通知的 形式
	修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截 止时间 15日前，在下载招标文件的电子招标投标交易平台发 出修改通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的 截止时间。
修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递 交截止时间  7  天前，以上款相同的形式发布。
潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告， 招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的， 责任自负。

	3.1.1
	投标文件成册要求
	□ 不需要分别成册
☑ 需要分别成册，成册要求为： 投标文件根据评标办法由资格审查资料、技术标、商务标、资信标资料组成，资格审查资料、技术标、商务标、资信标分别封装。 



	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起生效，有效期为  90  天。

	









3.4.1
	









投标保证金
	□不要求递交投标保证金。
☑要求递交投标保证金。
□全国水利建设市场监管服务平台公布的企业信用评价  等级（施工类）AAA □浙江省水利建设市场信用评价等级 （施工类）A级的投标人( 与评标办法中资信评审选用的企 业信用等级相对应)，可免交投标保证金。
投标保证金的形式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（从基本账户转出）
投标保证金的金额：人民币（大写）  40万   元整（最高不得超过50万元）
（1）收取投标保证金账户：投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等（不包括现金）。保证金需一次性足额缴纳，不可多转、少转或分多笔转入。
账户一：
开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户，
开户行:恒信农商银行城东支行 ，
账号：                 
账户二：
开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户，
开户行:中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行，
账号：                     
投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金 。
保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。
（2）交纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保）：招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。
备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	








3.4.4
	







不予退还投标保证金的情形
	1.  投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2.  中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议 书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.  经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作 假的。
4.  ☑拟派项目负责人在投标截止时间有在其他在建合同  工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负 责人）的情形。
5.其他： ___/____ 。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起 索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益 人） 向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保 人提起索赔。

	3.5
	资格审查资料
	
1、应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），提供投标人2025年        月        日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），具有有效的营业执照和安全生产许可证。
2、投标人及其法定代表人自 2022  年 1  月 1  日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。（需提供网页查询结果截图）
3、项目负责人应持有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上建造师执业资格，且具有省级及以上水利行政主管部门颁发的安全生产考核B证。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日)，结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年05月至2025年07月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。
注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书有关使用要求：电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。其他要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。
4、项目负责人自 2022  年 1  月 1  日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。（需提供网页查询结果截图）
5、项目技术负责人应持有 中级及以上职称证书或水利水电工程专业二级建造师  证书③。
6、项目安全员、质检员和施工员应持有中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书。
7、投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员，下同） 必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件； 专职安全生产管理人员不少于1人④ ,且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。
注：根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》(浙水监督[2020]1号)规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书(A、B、C证)，以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可。
8、拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上公示。
9、法定代表人的委托代理人（如有）及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。
10、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）。（需提供网页查询结果截图）
11、投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
		 年（      年至     年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的年份要求
		 年（     年     月    日至投标截止时间）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
		 年（     年     月    日至投标截止时间）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许。
□ 允许。



	




3.7.3
	




签字或盖章要求
	1.  投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的, 电 子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子 印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标 文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体 投标的，除联合体协议书之外，其余由联合体牵头人加盖 单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。工程量清 单报价表封面由注册一级造价工程师（水利工程）或浙江 省二级造价工程师（水利工程）签字并加盖执业专用章。
2.  ☑其它要求：投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的,加盖法定代表人签字或个人公章印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，加盖投标人单位公章。联合体投标的，除联合体协议书之外，其余由联合体牵头人加盖单位公章、法定代表人个人公章即可。工程量清单报价表封面由注册一级造价工程师（水利工程）或浙江省二级造价工程师（水利工程）签字并加盖执业专用章。

	3.7.4
	投标文件的份数
	加密电子投标文件一份（上传至电子招投标交易平 台），作为投标文件正本。
1、资格审查资料：1份正本，6份副本；
2、技术标：1份正本，6份副本；
3、商务标：1份正本，6份副本；
4、资信标：1份正本，6份副本。

	4.1.1
	光盘、样品等材料的包装和标记
	1、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，书面投标文件的资格审查资料、技术标、商务标和资信标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”或“资信标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标单位的名称等内容。
2、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

	


4.2.2
	

递交投标文件方式和地点
	1.将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投  标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至 	 （电子招标投标交易平台）。
☑2.将投标文件等材料在投标截止时间前按招标文件 要求递交至以下地点： 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼指定开标室（延安东路660号） （详细地址）。
递交投标文件等材料时应同时携带递交人授权委托书及身份证原件。

	

4.2.5
	

投标文件拒收的情形
	□1.  投标文件未按招标文件要求上传或未按规定进行加 密。
□2.  未通过资格预审的申请人提交投标文件的（资格预 审方式招标的选用）。
□3.  未在投标截止时间前递交光盘、样品等材料的。
4.未在投标截止时间前递交投标文件等材料的。
 5.投标文件文本未按规定标志、密封的。

	








5.1
	








开标时间和地点
	☑一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼指定开标室（延安东路660号）
三、参加开标会议的要求
投标人应在投标截止时间之前使用数字证书
（CA）自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并  在开标期间保持通讯畅通。请各投标人务必使用 IE11 及 以上浏览器访问      （电子招标投标交易平台）不见 面开标大厅，完成远程开标。投标人可全程在线观看开 标过程，无需到现场开标。
四、开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各 自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视 为各交易主体的行为，并承担相应的法律责任。
□一、开标时间：同投标截止时间。
二、参加开标会议的要求
通过电子招标投标交易平台公开开标，并邀请所有投 标人代表准时参加，投标人自行决定是否参加。



	


























5.2
	

























开标程序
	1.  开标程序
（一）宣布开始
至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目 名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员 姓名。
（二）公布投标人数量
招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标  系统显示已递交投标文件的单位数量少于 3 家，招标人公布 已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开
标。
（三）投标人解密
投标人数量大于等于 3 家，进入投标人解密环节。投标人 解密时间：30  分钟。投标人解密方式：
投标人使用 IE11及以上浏览器自行登录不见面开标大 厅：              (电子招标投标交易平台首页点击“不 见面开标大厅”)。待招标人点击解密指令后，投标人使用 生成投标文件的CA数字证书在线解密。
若成功解密的投标人少于 3 家，招标人宣布本次招标失 败。
（四）招标人解密
全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人 使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件。
（五）抽取系数（若有）
（六）公布开标结果
招标解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责 人、投标报价、工期、质量目标等内容。
（七）投标人确认
开标结果公布后，投标人应在 5 分钟内对开标结果进行确 认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。
（八）异议及回复
投标人对开标有异议的，应在开标结果公布后 5 分钟内通 过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通  过不见面开标大厅在线文字答复。
（九）开标结束
招标人宣布本次开标结束。
2 ．不见面开标软硬件要求：              
本项目采用投标人现场递交投标文件。
将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼指定开标室（延安东路660号）。
投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。



	












5.3
	












特殊情况处置
	1.  特殊情况的处置
（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有 投标人均无法解密，或因招标人 CA 锁原因导致招标人解密环 节出现问题，招标人应向监管部门申请并征得同意后可延 长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。
（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标 人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招 标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告 知在线的投标人。
2.  开标特别说明
（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。
（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视 为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文 件未解密的，视为撤回其投标文件。
（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投 标文件的开标可以继续进行。
（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书 解密电子投标文件。
（五）其他：                。
	当地结合地方电子评标系统相关条款可进行更改。 
投标文件的澄清、质询：
1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	



6.1.1
	



评标委员会的组建
	评标委员会成员人数：按规定 。 
评标委员会成员确定方式：招标人代表     人，库选技术、 经济专家      人（库选经济、技术专家不得少于专家人数 的2/3）；
□ 在保证评标委员会实际参与评标的成员符合5人及以上 单数的前提下，如出现1位库选专家不能参与评标的，评标 委员会自动取消1名招标人代表；2位库选专家不能参与评 标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标。

	





6.3
	





评标办法与中标候选人推荐
	1.  综合评估法
技术通过制的综合评估法：□ 全评制
□ 合理低价制
□ 有限数量制
□ 技术打分制的综合评估法
☑ 定性和定量相结合评审法（适用于评定分离）
□ 定性评审法（适用于评定分离）
2.  □经评审的最低投标价法
3.  评标委员会推荐的中标候选人数量：
评标委员会推荐 3-5  名中标候选人。（评定分离推荐3~5名， 不排名次；其余不超过3名）



	
6.4
	
中标候选人公示媒介
	绍兴市越城区人民政府网（发布公告的媒介名称）
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至 法定休假日后第一个工作日。
注：项目有业绩要求的应公示中标候选人业绩。

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是否授权评标委员会确定中标人  □是 ☑否
是否评定分离                  ☑是 □否

	
















7.1.8
	
定标委员会组建

定标会议地点和时间




考察、质询



定标现场面试


定标要素及具体内容






定标方法
	
定标委员会由  5  人（不少于5人）组成。
1.  定标时间： 在中标候选人公示结束后确定 。
2.  定标地点： 在中标候选人公示结束后确定 。
（ 招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开 定标会议）
是否组织考察  □是 ☑否
是否组织质询  □是 ☑否
考察、质询小组由       人（3人及以上单数）组成。

是否定标现场面试  □是 ☑否
面试人员             。
☑1.价格因素；             。
☑2.企业实力；             。
☑3.企业信誉；             。
☑4.投标方案；             。
☑5.拟派团队能力与水平；                    。
□6.招标人认为需要考量的其他因素：          。
☑票决法：
□集体议事法：
□其他定标办法：          。
按原定标方法确定中标人
其他情形：             。
重新定标
其他情形：             。

	


7.3.1
	

履约担保及民工工资支付担保
	担保的形式：现金或银行保函或保险机构保证保险保单或 融资担保公司保函。
履约担保的金额（不含民工工资支付担保）：合同价格（扣 除预留金后）的  2  % （不得大于2%），招标人将提供相 同金额的工程款支付担保。
民工工资支付担保的相关约定：  必须符合浙江省、绍兴市最新文件要求 。

	
9.2
	
对投标人的纪律要求
	1.  下列行为均属以他人名义投标：
（1）投标人挂靠其它施工单位。
（2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资

	
	
	格或资质证书。
（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加 盖印章或签字的行为。
2.  下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位 人员。
（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责 人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检 员、安全员不是本单位人员。
投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
1）劳动合同必须由投标人单位与其签订。
2）与投标人单位有合法的工资关系。
3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效 证明其为本单位人员身份的文件。
备注 ：如拟派项目组主要人员所提供的安 全生产考核合格证书 、 职称证书 、 注册证书 、 培 训 合 格 证 书 等 资 格 条 件 证 书 中 能 显 示 其 投 标人单位的 ，视为投标人本单位人员 ，无须再 提 供 劳 动 合 同 、工 资 关 系 证 明 、社 保 证 明 等 证 明资料 ，资格条件证书中不能显示其投标人单 位 的 ， 应 提 供  2025  年 05  月 以 来 投 标 人 为 其 缴 纳 的 任 意 一 个 月 的 社 保 证 明 ，否 则 视 同 不 是 本 单位人员 。
3.  下列行为均属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内 容。
（2）投标人之间约定中标人。
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按 照该组织要求协同投标。
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取 的其他联合行动。
4.  下列行为均视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。 电子招投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致 或文件创建标识码相同的。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。 电子招投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然 人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或 参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员 的。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同 一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规 律性差异。

	
	
	（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账 户转出。
5.  下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件。
（2）提供虚假的财务状况或者业绩。
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳 动关系证明。
（4）提供虚假的信用状况。
（5）其他弄虚作假的行为。
6.  投标人出现上述1~5项情形之一的，评标委员会应否 决其投标。评标结束后， 招标人将有上述1~5项嫌疑的投标 文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投 标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。

	

















9.5
	
















异议与投诉
	1 ．异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异 议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式向招标人提出。 招标人应在收到异议之日起3日内作出书面答复； 作出答复 前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时通过电子邮箱（2429136371@qq.com）向招标人提出异议并电话告知（13656752180）。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的， 应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招 标人应在收到异议之日起 3日内作出书面答复；作出答复
前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出 和答复均应通过纸质或电子扫描件（均需加盖投标单位公章，电子扫描件可加盖电子公章发送至邮箱2429136371@qq.com）。
2 ．投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不
符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委 2004 年第11号令）规定。
就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人 提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
3 ．上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至 法定休假日后的第一个工作日。
前款所提的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公 告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；2.对除 公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载 最后一天为准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评  标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准（招标 人发起的投诉除外）。
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	投诉受理机构：   绍兴市越城区农业农村和水利局；联系电话：0575-89180318   。

	10
	其他内容

	10.1
	类似项目
	详见招标公告（或投标邀请书）。

	



10.2
	



投标文件的澄清、说明
	1 ．若评标委员会对投标文件进行询标时，投标人逾期 或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认。
2 ．评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑  问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满 足评标委员会的要求。投标人的澄清、说明不得超过投标 文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会 不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标 人主动提出的澄清、说明。

	

















10.3
	
















实质性响应招标文件资 料及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料
1 ．企业法人营业执照（联合体投标的，联合体各方均 应提供）；
☑2 ．有效的法定代表人授权委托书（投标文件委托代  理人签字的提供，联合体投标的，应由联合体牵头人授权 委托）；
□3 ．联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的 提供）；
4．建筑业企业资质证书；提供投标人   年   月  日（自 公告发布之日至投标截止时间在“浙江省建筑市场监管公 共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证 明”；（ 联合体投标的，联合体各方均应提供参与投标资质 的“资质动态核查结果证明”）
5 ．企业安全生产许可证（联合体投标的，联合体各方 均应提供）；
6 ．法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经  理、企业技术负责人“三类人员”A 类证书，企业经理、 企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书 （联合体投标的，联合体各方均应提供）；
7 ．项目负责人、技术负责人（如有要求）“全国建筑  市场监管公共服务平台网”注册建造师信息查询页面（最 终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师 执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证
书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公 告和网址，公示名单无效）；
☑8 ．拟派技术负责人职称证书或注册证书；
9 ．项目安全员、质检员和施工员全国水利水电工程施 工现场管理人员培训合格证书；
10 ．拟派项目负责人“三类人员”B 类证书；
11 ．拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”
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	条款号
	条 款 名 称
	编    列    内    容

	
	
	C 类证书；
12 ．拟派项目组主要人员在浙江省水利厅“浙江省水利 工程建设管理系统（透明工程）” 下载人员信息打印
件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印；
13 ．投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提 供）；
□14.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投  标人或联合体中的中小企业需提供。按照招标文件提供的 格式条款提供）。
□15．符合招标公告要求的类似项目施工业绩证明材料；
☑16 ．投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行 保函或保险机构保险保单或或融资担保公司保函或数字保函或保证金 联保证明）；
17 ．如拟派项目组主要人员资格条件证书中不能显示其 投标人单位的，应提供 2025   年 05   月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人员。
☑18. 拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年05月至2025年07月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。
19.根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书有关使用要求：电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。其他要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。
20.投标人及其法定代表人、拟派项目负责人自2022年1月1日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。（需提供网页查询结果截图）
21.投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）（需提供网页查询结果截图）
☑二、评审打分资料： 1.符合评审打分要求的信用等级证明材料。
	根据评标办法要求提供
以上一、二条涉及证书均应在有效期内（已在有效期外 尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按实质 性响应招标文件资料第7条处理）。资料应在投标文件中附 复制件，并加盖投标人公章。
如评标委员会要求时，提供的资料不得超过投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容，具体要求如下：
1）企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、各 类人员证书等已在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅 “浙江省水利建设市场信息”公示）或有电子件的，投标 人必须在评标委员会规定的时间内提供网页截图或电子 件。 （不再要求提交原件）
2）其他未在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“浙 江省水利建设市场信息”公示）的材料，投标人必须在评 标委员会规定的时间内送达。中标后由招标人对原件核查，如有造假，取消其中标资格；并投标保证金不予退还。
若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内提供 截图（或电子件）的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。

	10.4
	中标后须提交的投标文 件副本份数
	/ 份。

	










10.5
	









招标人最高投标限价或 其计算方法
	☑ 最高投标限价人民币（大写）  贰仟伍佰壹拾壹万陆仟壹佰贰拾贰元整（￥25,116,122.00 ）。
☑ 投标截止时间前15 日之前，以补充文件形式告知所有投 标人最高投标限价。
□ 招标预算人民币（大写）：           (￥        )  预留金人民币（大写）：           (￥        )暂估  价人民币（大写）：           (￥         )。最高投  标限价的计算方法：最高投标限价=（预算价-预留金-暂  估价）×（1-下浮值）+预留金+暂估价，下浮值由招标人 在开标时从   、  、  、  、   等5个数组成的等差数列 中随机抽取其中一值作为下浮值的方式确定，投标报价不 得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从0.5%、
1% 、1.5% 、2% 、2.5% 、3% 、3.5% 、4% 、4.5% 、5%、
5.5% 、6% 、6.5% 、7% 、7.5% 、8%等16个数中确定一组 其中5个数组成的等差数列）。
招标预算指根据浙江省现行水利工程造价计价依据和有关 规定，以及拟定的招标文件，结合工程具体情况、市场价 格进行编制的造价文件。

	











10.6
	










在建合同工程的认定及 变更证明
	1 ．对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工 程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责 人）的情形为“有在建合同工程”。
在建合同工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建 设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（不通 过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为 该合同工程通过验收或合同解除之日。
以下情形视为“有在建合同工程”：
（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项 目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准；
（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目 负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准；
（3）项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附  有下列第2项证明材料的，以现任项目负责人视为有“在  建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目 负责人视为有“在建合同工程”。
2 ．在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供 的资料：
（1）项目业主同意更换的证明；
（2）原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主 管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。

	10.7
	特别说明
	1 .“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文中未 尽事宜进一步明确及重点内容的概括，招标人应结合招标
项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人   须知”正文内容相抵触，若有抵触以“投标人须知前附表” 载明的内容为准。
2 ．投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投 标函为准。
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[bookmark: bookmark25][bookmark: _Toc31776]1  总则

1.1  项目概况
1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施 条例》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本标段施 工进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6  本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
1.1.7  本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
1.1.8  本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1.1.9  本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4  投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出的投标邀请书的单位。
1.4  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表。
（2）财务要求：见投标人须知前附表。
（3）业绩要求：见投标人须知前附表。
（4）信誉要求：见投标人须知前附表。
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（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表。
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标 人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头 人和各方权利义务。
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。
（3）为本标段的监理人。
（4）为本标段的代建人。
（5）为本标段提供招标代理服务的。
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
（9）被责令停业的。
（10）被项目所在地县（市、区）、地级市和省暂停或取消投标资格的。
（11）财产被接管或全部冻结的。
（12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。
（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（15）其它法律法规规定的情形。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密， 违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
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除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文 注释。
[bookmark: bookmark373]1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规 定的时间和地点组织踏勘现场。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财 产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在 编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10  投标预备会
1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表 规定的时间和地点召开投标预备会。
1.10.2  在投标预备会召开前，投标人应按投标人须知前附表第2.2.1项规定的形式 将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3  在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提 问题的澄清，以投标人须知前附表第2.2.2项规定的方式通知所有获取招标文件的投标 人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11  分包
投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人 资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目 的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时， 分包人应具备与分包工程 的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施 工的能力。
1.12  偏离
投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。允许投标文件偏离招标文件 的非实质性要求和条件的，其偏离内容、范围和幅度见投标人须知前附表。
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[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark374][bookmark: _Toc10446]2  招标文件

2.1  招标文件的组成
本招标文件包括下列内容：
（1）招标公告（或投标邀请书）。
（2）投标人须知。
（3）评标办法。
（4）合同条款及格式。
（5）工程量清单。
（6）图纸。
（7）技术标准和要求。
（8）投标文件格式。
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改， 构成招标文 件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问， 应在投标人须知前附表规定的时间前以 规定的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来 源。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。澄清 的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人 须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应 当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3  投标人在收到澄清通知后，无需确认。
2.3  招标文件的修改
2.3.1  招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改招标文件的时间距 投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编 制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知 所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止
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时间。
2.3.2  投标人收到修改通知后，无需确认。
2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停 招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过下载招标文件的电子招标投标交易平台 完成。
[bookmark: bookmark27][bookmark: _Toc559]3  投标文件

3.1  投标文件的组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容，投标文件的成册要求见投标人须知前附表。
（下列投标资料具体详见第八章投标文件格式）
1、商务标：封面；商务标相关格式详见第八章投标文件格式“一、投标函及投标函附录；五、已标价工程量清单。
2、资格审查资料：封面；资格后审资料详见投标人须知前附表第3.5款规定。（相关格式详见第八章投标文件格式“二、法定代表人身份证明；二、授权委托书；四、投标保证金；九、资格审查资料；十、原件的复制件；十一、其他材料；）
3、技术标： 封面；技术标相关格式详见第八章投标文件格式“六、施工组织设计；七、项目管理机构”；其余内容根据第三章第一节评标办法4.3自行编制。
4、资信标：封面；资信标资料根据第三章第一节评标办法4.4要求提供。
3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的， 投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2  投标报价
3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章 “工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3  投标有效期
3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其 投标文件。
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[bookmark: bookmark375]3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人 延长投标有效期。投标人同意延长的， 应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要 求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权 收回其投标保证金。
3.4  投标保证金
3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保 形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投 标文件的组成部分。联合体投标的， 其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须 知前附表的规定。
3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本 账户缴纳的，其投标文件将被否决。
3.4.3  非中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在中标通知书发出后5日 内退回（当地交易平台或行政监督部门另有规定的除外）。中标候选人的投标保证金 及银行活期存款利息在招标人与中标人签订书面合同后5日内退回。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件 规定提交履约担保。
（3）投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5  资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉 等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比较发生变化的，应按新情况更 新或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足 资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
若无更新或补充，可不必提交与资格预审申请文件中相同的资料。
3.5  资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生 产许可证副本等材料的复制件。
3.5.2  “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表， 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的复制
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[bookmark: bookmark376]件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附招标公告规定的业绩证明材料复制件， 具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复制件。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构 作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～第3.5.5项规定 的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递 交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为 中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以 接受该备选投标方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附 页，作为投标文件的组成部分。其中， 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础 上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和 要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3  投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark28][bookmark: _Toc28031]4  投标

4.1  投标文件的密封和标识
4.1.1  光盘、样品等材料的包装和标记
光盘、样品等材料的外包装和标记要求：见投标人须知前附表。
4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的方式和地点见投标人须知前附表。
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[bookmark: bookmark377]4.2.3  投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发 出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5  当出现投标人须知前附表规定的任何一种情形的，其投标文件将被拒收。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1  在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的 投标文件。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第 4节规定进行编制并递交。
4.3.4  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退 还已收取的投标保证金及银行活期存款利息。
[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc17445]5  开标

5.1开标时间和地点
招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间），在绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼指定开标室（延安东路660号）公开开标，具体要求见投标人须知前附表规定。
5.2  开标程序
开标程序见投标人须知前附表。
5.3  特殊情况处置
特殊情况处置见投标人须知前附表。
5.4  开标异议
投标人对开标有异议的，应当通过电子招标投标交易平台提出，招标人将在开标 结束前通过电子招标投标交易平台作出答复。
投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时通过电子邮箱（2429136371@qq.com）向招标人提出异议并电话告知（13656752180）。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc14750]6  评标
6.1  评标委员会
6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标 委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标办法与中标候选人推荐
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4  中标候选人公示及媒介
招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在原发布招标公告或资格预审公告的媒介上发布中标公示 ，公示期为3日，公示媒介见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark31][bookmark: _Toc25445]7  合同授予

7.1  定标方式
7.1.1  除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标 委员会推荐的中标候选人确定中标人。采用评定分离的， 由招标人在投标人须知前附 表7.1.1项中明确。定标前，招标人可对中标候选人的证书、业绩、诚信等进行核查。 评定分离的定标办法按本章7.1.8项规定的定标程序和方法，组建定标委员会确定中标人。
7.1.2  依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。
7.1.3  招标人在定标前，应通过中国裁判文书网查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人有无行贿犯罪记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律 取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.4  招标人在定标前，应查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人的失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.5  招标人在定标前，应查询中标候选人全国水利建设市场信用平台“黑名单” （以https://rcpu.cweun.org—失信黑名单查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
7.1.6  招标人在定标前，应查询中标候选人资质动态核查处于“合格”状态（根据相关文件要求进行核查），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录；核查结果“不合格” 的，取消其中标资格。
7.1.7  出现本章第7.1.2项～第7.1.6项情形被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.1.8  评定分离定标办法
（1）定标原则
定标应遵循招标人负责制、兼顾择优和竞价、公平竞争的原则。
（2）评定分离定标组织
定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标委员会成员为不少于5人的单数。
定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会， 并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。
定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。
定标委员会名单在中标结果确定前应保密。
定标委员会应推举产生1名定标委员会组长。定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、现场面试、编写定标报告等工作，定标委员会组长（集体议事法除外）与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。
定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标， 招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。
（3）定标会议时间和地点见投标人须知前附表。
（4）招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应由3  人及以上单数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况， 并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。
（5）现场面试见投标人须知前附表。
（6）定标因素由招标人在投标人须知前附表中根据项目实际情况进行调整并细 化。招标人在定标阶段对中标候选人的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。
（7）定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：
1）票决法，由定标委员会直接票决方式确定中标人。
2）集体议事法，由定标委员会集体商议，在组成成员各自发表意见的基础上，由定标委员会负责人最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应作书面记录，并由本人签字确认。
3）投标须知前附表规定的其他定标办法。
（8）定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；
2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；
3）投标须知前附表规定的其他情形。
（9）定标后有下列情形之一的，应重新定标：
1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；
2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；
[bookmark: bookmark378]3）投标须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: bookmark379]7.2  中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过电子招标投标交易平台以数 据电文形式向中标人发出中标通知书，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3  履约担保
7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招 标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合 体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保 形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标 保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过 部分予以赔偿。
7.4  签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标 人的投标文件通过电子招标投标交易平台以数据电文形式签订合同。
7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还 双倍的投标保证金。
7.4.3  发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资 格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc9265]8  重新招标和不再招标

8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1） 投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截 止时间止，投标人少于3个的。
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
（3）评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评 标委员会否决全部投标的。
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
（6）出现本须知第7.1.7项情形的。
[bookmark: bookmark380]8.2  不再招标
重新招标后，仍出现本章8.1款（1）规定情形的，属于必须审批、核准的水利工程建设项目，经原审批、核准部门审批、核准后不再进行招标。
[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc20824]9  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
下列行为均属招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。具体行为见投标人须知前附表。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  异议与投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有 权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。异议 与投诉见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc15730]10  其他内容

10.1  类似项目
类似项目的要求见投标人须知前附表。
10.2  投标文件的澄清、说明
评标过程中，评标委员会认为有必要对投标文件中的问题进行询标，或拟作出否 决投标决定前对相关投标人进行询问核实，投标文件的澄清、质询见投标人须知前附 表。
10.3  实质性响应招标文件资料及评审打分资料
实质性响应招标文件资料及评审打分资料详见投标人须知前附表。
10.4  中标人的投标文件
中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文 件副本。
10.5  招标人最高投标限价或其计算方法
招标人最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。
10.6  在建合同工程的认定及变更证明
在建合同工程的认定及变更证明见投标人须知前附表。
10.7  特别说明
特别说明见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark35][bookmark: _Toc6116]11  需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。



附件一：



招标文件澄清申请函
编号：


	（招标人名称）：
经过仔细阅读                    （项目名称）       （标段名称）招标文 件后，我方申请对以下问题予以澄清：
1 ． ……
2 ． ……

……




















注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
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附件二：


招标文件澄清通知
编号：


各投标人：


经研究，对                     （项目名称）       （标段名称）招标文件， 作如下澄清：
1 ． ……
2 ． ……

……

















招标人：          （盖单位公章）
 	 年    月    日



注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件 三内容合并发出。
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附件三：


招标文件修改通知
编号：


各投标人：


经研究，对                     （项目名称）       （标段名称）招标文件， 作如下修改：
1 ． ……
2 ． ……

……





招标人：            （盖单位公章） 	 年    月    日











注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

40

附件四：
开标记录表


		（项目名称）       （标段名称） 
开标时间：        年      月      日      时     分
	序号
	投标人
	投标  保证金
	投标报价
（元）
	质量
目标
	工期
	项  目 负责人
	标书备注
	开标备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人最高投标限价
	


开标结束时间：        年     月     日      时     分


招标人代表：            
记录人：                
监标人：                


	 年       月       日


注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
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附件五：
中标通知书
编号：


	（中标单位名称）：
你方于           （投标日期）所递交的             （项目名称）    （标 段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。
中标价：            元。
工期：              个月（或日历天）。
工程质量：符合        标准。
项目负责人：             （姓名）。
技术负责人：             （姓名）。
请你方在接到本通知书后的       日内到               （详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。
特此通知。







招标人：                   （盖单位公章）
法定代表人：               （签字或盖章） 
	 年    月    日
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[bookmark: bookmark381]附件六：


中标结果通知书
编号：


	（未中标人名称）：


我方已接受                  （中标人名称）于               （投标日期） 所递交的                        （项目名称）         （标段名称）投标文件， 确定                 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!





招标人：                   （盖单位公章）
法定代表人：               （签字或盖章） 
	 年    月    日
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[bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc32764]第三章 评标定标办法（综合评估法）
[bookmark: bookmark37][bookmark: _Toc9823]1  依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和 国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委 员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委 员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》 （九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定， 制定本办法。
[bookmark: bookmark38][bookmark: _Toc2149]2  评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
[bookmark: bookmark39][bookmark: _Toc20274]3  评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标 人须知前附表。
[bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc11998]4  评标程序和内容

4.1  评标的一般程序
（1）熟悉招标文件和评标办法。
（2）投标文件的符合性审查。
（3）投标文件的技术评审。
（4）投标文件的商务评审。
（5）投标文件的资信评审。
（6）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关 投标人进行询问核实。
（7）推荐中标候选人。
（8）完成评标报告。
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以下适用于技术通过制的综合评估法

方法一 （全评制的综合评估法）

4.2  投标文件的符合性审查
4.2.1  评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投 标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文 件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未 通过的投标文件不再进入后续评审。
4.2.2  投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应 的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.2.3  投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多 数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再 进行技术和商务的评审：
1 ．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效的授权委托 书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前 附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投 标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标 保证金有缺陷而不能接受的。
（8）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3 项为准）。
（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条
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款规定的：
…… （由招标人自行扩充，如无，请填“无”）
（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或 要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3  投标人不得存在下列情形之一”项或投标 人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12） ……（由招标人自行扩充）
（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
2 ．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附 表第1.3.2 、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、 计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修 改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） …… （由招标人自行扩充）
（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
4.3  投标文件的技术评审
4.3.1  评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用 集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。
4.3.2  如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：
（1）项目负责人或技术负责人不明确的。
（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。
（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。
（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。
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（5） ……（由招标人自行扩充）
4.3.3  技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。
4.4  投标文件的商务评审
4.4.1  评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标 委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分 析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.4.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最 终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造 成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的， 不调整投标报价。若有算 术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的 单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务评审不合格处理。
4.4.3  投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术 评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的 相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） …… （由招标人自行扩充）
4.4.4  商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。
4.4.5  商务评分计算办法 （以下评分基准价的确定方法仅供参考）：
1 ．评分基准价的确定 方法1：
若通过商务评审的投标人大于等于5家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除 投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A个投标评
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标价后的算术平均值下浮X%［A为通过商务评审的投标人个数的（20%～30%，由招 标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入。］；若通过商务评审的投标人少于 5家时，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。
X值在开标时由招标人在  （由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成 	的等差递增数列，最小公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。
方法2：
（1）平均报价值的确定：若通过商务评审的投标人大于等于5家，平均报价值为 通过商务评审的评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评 标价由低到高排序前A个投标评标价后的算术平均值［A为通过商务评审的投标人个 数的（20%～30% ，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］；若通过 商务评审的投标人少于5家，平均报价值为所有通过商务评审的评标价的算术平均值。
（2）评分基准价的确定：平均报价值与参与计算平均报价的次低评标价的算术 平均值再下浮X%作为评分基准价。
X值在开标时由招标人在  （由招标人在0～2之间自行确定，但应为5个数组成 的等差递增数列， 最小公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。
评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准 价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定 的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误， 重新评 标纠正等情况，不属于计算差错。
2 ．报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准 价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：
a.  投标评标价等于评分基准价时，得满分（  97  分）。
b.  投标评标价每低于评分基准价 1 个百分点，扣    分。（ 扣分区间由招标人 0.5~1 之间自行确定）
c.  投标评标价每高于评分基准价 1 个百分点，扣    分。（ 扣分区间由招标人 1~1.5 之间自行确定，且大于等于 b 款扣分值 0.5）
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位 四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分     分 （不得低于50分）。
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4.5  投标文件的资信评审
投标文件的资信评审包括投标人的诚信、企业信用等级。评标委员会全体成员查 阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。
□ 投标人诚信（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）：
投标人在投标截止时间前被浙江省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限 内的，每次扣 1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革 委作出处理决定的时间为准。
2、企业信用等级最高评分为3分，具体分值见下表：


	序号
	内    容
	得分

	
1
	企业信用等级（ 由招标人自主选用全国水利建设市场监管服务平台公布的企 业信用评价等级（施工类）或浙江省水利建设市场信用评价等级（施工
类），并在此予以明确，本项最高得3分。）
	
3.0

	（1）
	标段概算投资≤6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.5

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0

	（2）
	标段概算投资＞6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.0

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0



企业信用等级证明材料指：选用全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价等 级的提供显示颁发日期及有效期的网页打印件；选用浙江省水利建设市场信用评价等 级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周 三下午 17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
4.6  询标
1.  凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进 行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标
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人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实 或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2.  除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件 的依据。
4.7  投标文件的综合评分
投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分 为100分。
4.8  推荐中标候选人
评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行 排序，推荐中标候选人。综合评分相同时， 报价低者优先。评分、报价均相同时， 由 评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标侯选人。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4.9  评标报告
4.9.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章 和招标文件的规定。
4.9.2  评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。 评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评 标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字 又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.9.3  评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
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方法二：（合理低价制的综合评估法）

4.2  投标文件的符合性审查
4.2.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标报价由低到高的前10  名投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容： 投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响 应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。其他投标人按投标报价 由低到高依次递补满10家（少于10家时全部进入评审范围）。第10家有多个投标人报 价相同时，全部进入评审范围。
4.2.2  投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应 的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.2.3  投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多 数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再 进行技术和商务的评审：
1 ．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效授权委托书 的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前 附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投 标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标 保证金有缺陷而不能接受的。
（8）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3 项为准）。
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（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条 款规定的：
…… （由招标人自行扩充，如无，请填“无”）
（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或 要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3  投标人不得存在下列情形之一”项或投标 人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12） ……（由招标人自行扩充）
（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
2 ．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附 表第1.3.2 、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、 计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修 改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） …… （由招标人自行扩充）
（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
4.3  投标文件的技术评审
4.3.1  评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用 集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。
4.3.2  如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：
（1）项目负责人或技术负责人不明确的。
（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。
（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。
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（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。
（5） ……（由招标人自行扩充）
4.3.3  技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。其他投标人按投标报价由 低到高依次递补满10家（少于10家时全部进入评审范围）。第10家有多个投标人报价 相同时，全部进入评审范围。
4.4  投标文件的商务评审
4.4.1  评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标 委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分 析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.4.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最 终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造 成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的， 不调整投标报价。若有算 术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的 单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务评审不合格处理。
4.4.3  投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术 评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的 相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） …… （由招标人自行扩充）
4.4.4    商务标评审不通过的投标文件不再进入后续评审。其他投标人按投标报价 由低到高依次递补满10家（少于10家时全部进入评审范围）。第10家有多个投标人报 价相同时，全部进入评审范围。
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4.4.5  商务评分计算办法 （以下评分基准价的确定方法仅供参考）：
1）评分基准价的确定:进入评审范围的各投标人评标价的算术平均值为评分基准 价。
评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准 价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定 的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误， 重新评 标纠正等情况，不属于计算差错。
2）报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准 价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：
a.  投标评标价等于评分基准价时，得满分（  97  分）。
b.  投标评标价每低于评分基准价 1 个百分点，扣    分。（ 扣分区间由招标人 0.5~1 之间自行确定）
c.  投标评标价每高于评分基准价 1 个百分点，扣    分。（ 扣分区间由招标人 1~1.5 之间自行确定，且大于等于 b 款扣分值 0.5）
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位 四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分     分 （不得低于50分）。
4.5  投标文件的资信评审
投标文件的资信评审包括投标人的诚信评分、企业信用等级。评标委员会全体成 员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。
□ 投标人诚信评分（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）：
投标人在投标截止时间前被省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的， 每次扣 1  分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革委作 出处理决定的时间为准。
2、企业信用等级最高评分为3分，具体分值见下表：


	序号
	内    容
	得分

	
1
	企业信用等级（ 由招标人自主选用全国水利建设市场监管服务平台公布的企 业信用评价等级（施工类）或浙江省水利建设市场信用评价等级（施工
类），并在此予以明确，本项最高得3分。）
	
3.0
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	（1）
	标段概算投资≤6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.5

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0

	（2）
	标段概算投资＞6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.0

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0



企业信用等级证明材料指：选用全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价等 级的提供显示颁发日期及有效期的网页打印件；选用浙江省水利建设市场信用评价等 级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周 三下午 17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
4.6  询标
1. 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进 行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标 人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实 或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2. 除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文 件的依据。
4.7  投标文件的综合评分
投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分 为100分。
4.8  推荐中标候选人
评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行 排序，推荐中标候选人。综合评分相同时， 报价低者优先。评分、报价均相同时， 由 评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
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4.9  评标报告
4.9.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章 和招标文件的规定。
4.9.2  评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。 评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评 标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字 又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.9.3  评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
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方法三：（有限数量制的综合评估法）

4.2  入评单位选择
4.2.1  入评基准价的确定
若投标报价在最高投标限价以下投标人在 100家及以上时，入评基准价为最高 投标限价以下所有投标人的投标报价中剔除投标报价由高到低排序前A个投标报价 和投标报价由低到高排序前A个投标报价后的算术平均值［A为最高投标限价以下投 标人个数的（20%～30% ，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］； 若投标报价在最高投标限价以下投标人大于等于50家但少于100家时，入评基准价为 最高投标限价以下所有投标人的投标报价中剔除投标报价由高到低排序前A个投标 报价和投标报价由低到高排序前A个投标报价后的算术平均值［A为最高投标限价以 下投标人个数的（5%～10% ，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］。 若投标报价在最高投标限价以下投标人少于 50  家时，不计算入评基准价。
入评基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的入评基准 价在招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定 的计算方法，多计或者少计投标人报价的。
4.2.2  入评得分计算
以入评基准价为基础，将各投标人的投标报价与入评基准价比较，计算出偏离基 准价的百分数后，再进行计分。即：
a.  投标报价等于入评基准价时，得满分（  100  分）。
b.  投标报价每低于入评基准价 1 个百分点，扣  2  分。
c.  投标报价每高于入评基准价 1 个百分点，扣  4  分。
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位 四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。
4.2.3  入评投标人选择
投标报价在最高投标限价以下的投标人在 50  家及以上时，评标委员会按投标 人的入评得分由高到低的顺序（入评得分相同时，按投标报价由低到高的顺序）取10 名投标人作为入评投标人进入后续评审。在后续评审过程中出现否决投标情况的， 其 他投标人按入评得分由高到低的顺序依次递补满10家（少于10家时全部进入评审范
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围）。第10家有多个报价相同时，全部进入评审范围。若投标报价在最高投标限价以 下的投标人少于 50  家时，所有投标人均作为入评投标人进入评审范围。
4.3  投标文件的符合性审查
4.3.1  评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对入评投标人的投标资格 和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容： 投标人资格审查、投 标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审 查未通过的投标文件不再进入后续评审。
4.3.2  投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应 的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.3.3  投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多 数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再 进行技术和商务的评审：
1 ．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效授权委托书 的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前 附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投 标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标 保证金有缺陷而不能接受的。
（8）载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第
1.3.2 、1.3.3项为准）。
（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条 款规定的：
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…… （由招标人自行扩充，如无，请填“无”）
（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或 要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3  投标人不得存在下列情形之一”项或投标 人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12） ……（由招标人自行扩充）
（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
2 ．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的(以投标人须知前附 表第1.3.2 、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、 计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修 改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） … … （由招标人自行扩充）
（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
4.4  投标文件的技术评审
4.4.1  评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用 集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。
4.4.2  如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：
（1）项目负责人或技术负责人不明确的。
（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。
（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。
（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。
（5） ……（由招标人自行扩充）
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4.4.3  技术评审不通过的投标文件不再进入后续评审。
4.5  投标文件的商务评审
4.5.1  评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标 委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分 析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.5.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最 终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造 成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的， 不调整投标报价。若有算 术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的 单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务评审不合格处理。
4.5.3  投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术 评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的 相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） …… （由招标人自行扩充）
4.5.4    商务标评审不通过的投标文件不再进入后续评分。
4.5.5  商务评分计算办法 （以下评分基准价的确定方法仅供参考）：
1）评分基准价的确定：商务标评审通过的各入评投标人评标价的算术平均值下 浮X%的数值为评分基准价。
X值在开标时由招标人在  （由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成 	的等差递增数列，最小公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。
评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准

60

价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定 的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误， 重新评 标纠正等情况，不属于计算差错。
2）报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各入评投标人的评标价与评分 基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：
a.  投标评标价等于评分基准价时，得满分（  97  分）。
b.  投标评标价每低于评分基准价 1 个百分点，扣   分。（ 扣分区间由招标人 0.5~1 之间自行确定）
c.  投标评标价每高于评分基准价 1 个百分点，扣    分。（ 扣分区间由招标人 1~1.5 之间自行确定，且大于等于 b 款扣分值 0.5）
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位 四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分     分 （不得低于50分）。
4.6  投标文件的资信评审
投标文件的资信评审包括投标人的诚信、企业信用等级。评标委员会全体成员查 阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。
□ 投标人诚信（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）：
投标人在投标截止时间前被浙江省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限 内的，每次扣1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革 委作出处理决定的时间为准。
2、企业信用等级最高评分为3分，具体分值见下表：

	序号
	内    容
	得分

	
1
	企业信用等级（由招标人自主选用全国水利建设市场监管服务平台公布的企 业信用评价等级（施工类）或浙江省水利建设市场信用评价等级（施工
类），并在此予以明确，本项最高得3分。）
	
3.0

	（1）
	标段概算投资≤6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.5

	
	全国A（或省C）1.0分
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0
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	（2）
	标段概算投资＞6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.0

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0



企业信用等级证明材料指：选用全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价等 级的提供显示颁发日期及有效期的网页打印件；选用浙江省水利建设市场信用评价等 级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周 三下午 17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
4.7  询标
1. 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进 行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标 人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实 或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2. 除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文 件的依据。
4.8  投标文件的综合评分
投标文件的综合评分为投标文件的资信评分与投标文件的商务评分之和，满分 为100分。
4.9  推荐中标候选人
评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行 排序，推荐中标候选人。综合评分相同时， 报价低者优先。评分、报价均相同时， 由 评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4.10  评标报告
4.10.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章 和招标文件的规定。
4.10.2  评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。 评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评
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标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字 又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.10.3  评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
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方法四：以下适用于技术打分制的综合评估法

4.2  投标文件的符合性审查
4.2.1  评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投 标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文 件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未 通过的投标文件不再进入后续评审。
4.2.2  投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应 的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.2.3  投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多 数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再 进行技术和商务的评审：
1 ．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效授权委托书 的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前 附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投 标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标 保证金有缺陷而不能接受的。
（8）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3 项为准）。
（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条 款规定的：
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…… （由招标人自行扩充，如无，请填“无”）
（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或 要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3  投标人不得存在下列情形之一”项或投标 人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12） ……（由招标人自行扩充）
（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
2 ．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的(以投标人须知前附 表第1.3.2 、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、 计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修 改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） …… （由招标人自行扩充）
（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
4.3  投标文件的技术评分
评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行技术评分，评标专家对投标文件 的技术部分进行详细评审后采用记名方式各自评分，技术评分为全体评标专家评分 （扣除一个最高和一个最低分）的算术平均值（保留2位小数，四舍五入）。如某一 份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。技术 评分满分   分（与资信评分之和不得超过30  分，且各分项最低得分不得低于分项最高 得分的60% ，缺项不受最低分限制按零分计）。
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技术评分标准表
	
序号
	
内  容  要  求
	得   分

	
	
	最高
	最低

	1
	项目管理人员的配备和专业配置
	
	

	2
	施工总平面布置
	
	

	3
	施工进度计划
	
	

	4
	施工质量的控制
	
	

	5
	施工设备和检验仪器的投入
	
	

	6
	各专业工种的配置和劳动力的投入
	
	

	7
	工程的关键部位和关键施工方案
	
	

	8
	安全、文明施工及标化创建
	
	

	9
	……
	
	

	
	合  计
	
	


注： 技术评审内容可根据项目实际情况进行调整。


4.4  投标文件的资信评分
投标文件的资信评审包括投标人的诚信、企业信用等级。评标委员会全体成员查 阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。
□ 投标人诚信（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）：
投标人在投标截止时间前被省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的， 每次扣1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革委作出 处理决定的时间为准。
企业信用等级最高评分为3分，具体分值见下表：

	序号
	内    容
	得分

	
1
	企业信用等级（由招标人自主选用全国水利建设市场监管服务平台公布的企 业信用评价等级（施工类）或浙江省水利建设市场信用评价等级（施工
类），并在此予以明确，本项最高得3分。）
	
3.0

	（1）
	标段概算投资≤6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.5

	
	全国A（或省C）
	1.0
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	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0

	（2）
	标段概算投资＞6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.0

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0



企业信用等级证明材料指：选用全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价等 级的提供显示颁发日期及有效期的网页打印件；选用浙江省水利建设市场信用评价等 级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周 三下午 17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
4.5  投标文件的商务评审
4.5.1  评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标 委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分 析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.5.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最 终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造 成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的， 不调整投标报价。若有算 术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的 单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务评审不合格处理。
4.5.3  投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术 评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的
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相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） …… （由招标人自行扩充）
4.5.4  商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。
4.5.5  商务评分计算办法 （以下列出的两种评分基准价的确定方法仅供参 考）：
1 ．评分基准价的确定 方法1：
若通过商务评审的投标人大于等于5家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除 投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A个投标评 标价后的算术平均值下浮X%［A为通过商务评审的投标人个数的（20%～30% ，由招 标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］；若通过商务评审的投标人少于5 家时，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。
X值在开标时由招标人在  （由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成 	的等差递增数列，最小公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。
方法2：
（1）平均报价值的确定：若通过商务评审的投标人大于等于5家，平均报价值为 通过商务评审的评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评 标价由低到高排序前A个投标评标价后的算术平均值［A为通过商务评审的投标人个 数的（20%～30% ，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］；若通过 商务评审的投标人少于5家，平均报价值为所有通过商务评审的评标价的算术平均值。
（2）评分基准价的确定：平均报价值与参与计算平均报价的次低评标价的算术 平均值再下浮X%作为评分基准价。
X值在开标时由招标人在  （由招标人在0～2之间自行确定，但应为5个数组成 的等差递增数列,   最小公差大于等于0.5）   之中随机抽取确定。
评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准 价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定 的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误， 重新评 标纠正等情况，不属于计算差错。
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2 ．报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准 价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：
a.  投标评标价等于评分基准价时，得满分（      分）。
b.  投标评标价每低于评分基准价 1  个百分点，扣     分。（ 扣分区间由招标人 0.5~1  之间自行确定）
c.  投标评标价每高于评分基准价 1  个百分点，扣      分。（ 扣分区间由招标人 1~1.5  之间自行确定，且大于等于 b  款扣分值 0.5）
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位 四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分     分 （不得低于30分）。
4.6  询标
1. 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进 行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标 人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实 或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2. 除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文 件的依据。
4.7  投标文件的综合评分
投标文件的综合评分为投标人的技术评分、资信评分与投标文件的商务评分之 和，满分为100分。
4.8  推荐中标候选人
评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行 排序，推荐中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时， 技术评分高者优先；综合评分、报价、技术评分均相同时， 由评标委员会全体成员按 照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4.9  评标报告
4.9.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章 和招标文件的规定。
4.9.2  评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。
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[bookmark: bookmark382]评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评 标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字 又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.9.3  评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
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方法五：定性和定量相结合评审法（ 适用于评定分离）

1  依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和 国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委 员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委 员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》 （九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定， 制定本办法。
2  评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
3  评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标 人须知前附表。
4  评标程序和内容

4.1  评标的一般程序
（1）熟悉招标文件和评标办法。
（2）投标文件的符合性审查。
（3）投标文件的技术评分。
（4）投标文件的资信评分。
（5）投标文件的商务评审。
（6）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关 投标人进行询问核实。
（7）推荐中标候选人。
（8）完成评标报告。
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第⼀节  评标办法

4.2  投标文件的符合性审查
4.2.1  评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投 标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文 件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未 通过的投标文件不再进入后续评审。
4.2.2  投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应 的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.2.3  投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多 数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再 进行技术和商务的评审：
1 ．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效的授权委托 书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前 附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投 标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标 保证金有缺陷而不能接受的。
（8）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3 项为准）。
（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条 款规定的：
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无（由招标人自行扩充，如无，请填“无”）
（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或 要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3  投标人不得存在下列情形之一”项或投标 人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12） ……（由招标人自行扩充）
（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
2 ．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附 表第1.3.2 、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、 计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修 改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） …… （由招标人自行扩充）
（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
4.3  投标文件的技术评分
评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行技术评分，评标专家对投标文件 的技术部分进行详细评审后采用记名方式各自评分，技术评分为全体评标专家评分 （扣除一个最高和一个最低分）的算术平均值（保留2位小数，四舍五入）。如某一 份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。技术 评分满分12分（各分项最低得分不得低于分项最高得分的60% ，缺项不受最低分限制按零分计）。
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技术评分标准表
	
序号
	
内  容  要  求
	得   分

	
	
	最高
	最低

	1
	项目管理人员的配备和专业配置
	1
	0.6

	2
	施工总平面布置
	1
	0.6

	3
	施工进度计划
	2
	1.2

	4
	施工质量的控制
	2
	1.2

	5
	施工设备和检验仪器的投入
	2
	1.2

	6
	各专业工种的配置和劳动力的投入
	1
	0.6

	7
	工程的关键部位和关键施工方案
	2
	1.2

	8
	安全、文明施工及扬尘控制
	1
	0.6

	
	合  计
	12
	7.2


注： 技术评审内容可根据项目实际情况进行调整。
4.4  投标文件的资信评分
投标文件的资信评分包括投标人的诚信、企业信用等级。评标委员会全体成员查 阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。
□ 投标人诚信（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）：
投标人在投标截止时间前被浙江省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限 内的，每次扣1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革 委作出处理决定的时间为准。
2、企业信用等级最高评分为3分，具体分值见下表：

	序号
	内    容
	得分

	
1
	企业信用等级（由招标人自主选用全国水利建设市场监管服务平台公布的企 业信用评价等级（施工类）或浙江省水利建设市场信用评价等级（施工
类），并在此予以明确，本项最高得3分。）本项目采用浙江省水利建设市场信用评价等级（施工类）
	
3.0

	（1）
	标段概算投资≤6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.5

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0
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	（2）
	标段概算投资＞6000万元
	

	
	全国AAA（或省A）
	3.0

	
	全国AA（或省B）
	2.0

	
	全国A（或省C）
	1.0

	
	全国B及以下或无信用评价等级（或省D及以下等级或无信用评价等级）
	0



企业信用等级证明材料指：选用全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价等 级的提供显示颁发日期及有效期的网页打印件；选用浙江省水利建设市场信用评价等 级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周 三下午 17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
4.5  投标文件的商务评审
4.5.1  评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件按照技术、资信总评 分由高到低排序前15家（技术、资信总评分相同时， 全部进入评审范围，不足15家全 部进入评审范围）投标人进行商务评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单 价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.5.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最 终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造 成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的， 不调整投标报价。若有算 术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的 单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务评审不合格处理。
4.5.3  投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术 评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的
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相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） …… （由招标人自行扩充）
4.5.4  商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。
4.5.5  评标基准价计算办法 （以下列出的两种评标基准价的确定方法仅供参考）：
方法1：
若通过商务评审的投标人大于等于5家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A个投标评标价后的算术平均值下浮X%（A为通过商务评审的投标人个数的20%（5%～20% ，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入）；若通过商务评审的投标人少于5 家时，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。
X值在开标时由招标人在 0.5、1.0、1.5、2、2.5（由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成的等差递增数列，最小公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。
方法2：
（1）平均报价值的确定：若通过商务评审的投标人大于等于5家，平均报价值为通过商务评审的评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A个投标评标价后的算术平均值（A为通过商务评审的投标人个数的（5%～20% ，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入）；若通过商务评审的投标人少于5家，平均报价值为所有通过商务评审的评标价的算术平均值。
（2）基准价的确定：平均报价值与参与计算平均报价的次低评标价的算术平均值再下浮X%作为评分基准价。
X值在开标时由招标人在  （由招标人在0～2之间自行确定，但应为5个数组成的等差递增数列,   最小公差大于等于0.5）   之中随机抽取确定。
4.6  询标
1. 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2. 除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。
4.7  推荐中标候选人
评标委员会根据招标文件评标办法设置的技术、资信评审项目和评分规则， 对全部通过符合性审查的投标文件进行技术、资信打分。中标候选人具体推荐方式如下，进入推荐名单的中标候选人不排名次：
1.  通过符合性审查的合格投标人少于3家时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；
2.  通过符合性审查的合格投标人在3家及以上  5  家（3~5家）及以下时，全部合格投标人推荐为中标候选人；
3.  通过符合性审查的合格投标人多于  5  家时，选择技术、资信总评分高低排名前  15  名投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前 5  名推荐为中标候选人。
注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第 5  名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术、资信总评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术、资信总评分均相同时，资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术、资信总评分、资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4.8  评标报告
4.8.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
4.8.2  评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.8.3  评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
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第⼆节  定标办法
一、定标原则
详见投标人须知。
二、定标组织
详见投标人须知。
三、定标程序
（一）定标前，定标委员会可以自行组织或委托专业机构对中标候选人及其投标 文件、评标报告进行考察、质询，作为定标的辅助资料。
（1）考察。是指实地调查，考察内容为招标文件载明的所有定标要素，但评标 委员会已经经过评审过的相关定标要素内容，招标人认为不再需要考察的，可以不  列入考察内容。考察需对考察内容进行定性或定量分析，在考察报告中需有结论，供定标委员会参考。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行。
（2）质询。是指招标人以书面方式就投标文件向中标候选人提出问题，要求中 标候选人进行答复。就同一问题进行质询的，原则上应当向所有中标候选人进行质询， 招标人认为中标候选人已在投标文件中明确的，可以不再对该中标候选人进行质询。
（二）评标结果公示结束无异议后10日内，应召开定标会议。
（三）定标委员会按下列方法确定中标人：
☑直接票决法：
☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。
当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮 得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签 抽取中标候选人☑报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。
□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选 人为中标人。
当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮 得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时， □抽签
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抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定 代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过 半数的中标候选人为止。
□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标 人。
当得票最多的中标候选人出现多个时，采用 □抽签抽取 □报价低者（报价相同 时抽签抽取1个中标候选人）□ 由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候 选人作为中标人。
□逐轮票决法：
□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N≥3）个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。 在确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用 □抽签抽取或报价低者（报价相
同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标 候选人进入下一轮的淘汰投票。
对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。  各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的 中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选 人不少于2名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的 中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则， 直至剩余1名中标候选人为中标人。
□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则 上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时， 每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标 候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在 中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标 人时如果出现同票的，则采用 □抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标 候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定 最终的中标人。
□票决抽签法：
□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N≥3）个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半 数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，
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[bookmark: _GoBack]定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选 人。
当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人 数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中， 取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票 的，一并进入二次投票；当“N-n+2”≥得票未超过半数“中标候选人”时，则得票 未超过半数的“中标候选人”全部进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标 候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标 候选人中随机抽签确定中标人。
□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则 上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时， 每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标 候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中 标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最 终确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用 □抽签抽取□报价低者（报价相 同时抽签抽取1 个中标候选人）□由招标人法 定代表人或其委托代表直接确定进入抽 签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。
□集体议事法
定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会负责人 最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录， 并由定标 委员会成员签字确认。
□组合方法：
	（补充细则）                。
四、定标报告
（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体 成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见 和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不 书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。
（二）定标报告应包括以下内容：
1.定标委员会的产生过程；
则采用 □抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法
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2.定标程序；
3.推荐或不推荐的理由；
4.定标结果；
5.定标委员会备选人员名单（含单位及职务）；
6.定标委员会正式名单、负责人；
7.考察、质询报告（如组织考察、质询）。
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方法六：定性评审法（ 适用于评定分离）

1  依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和 国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委 员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委 员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》 （九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定， 制定本办法。
2  评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
3  评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标 人须知前附表。
4  评标程序和内容

4.1  评标的一般程序
（1）熟悉招标文件和评标办法。
（2）投标文件的符合性审查。
（3）投标文件的技术评审。
（4）投标文件的资信评审。
（5）投标文件的商务评审。
（6）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关 投标人进行询问核实。
（7）推荐中标候选人。
（8）完成评标报告。
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第⼀节  评标办法

4.2  投标文件的符合性审查
4.2.1  评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投 标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文 件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未 通过的投标文件不再进入后续评审。
4.2.2  投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应 的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.2.3  投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多 数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再 进行技术和商务的评审：
1 ．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效的授权委托 书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前 附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投 标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标 保证金有缺陷而不能接受的。
（8）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3 项为准）。
（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条 款规定的：
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…… （由招标人自行扩充，如无，请填“无”）
（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或 要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3  投标人不得存在下列情形之一”项或投标 人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12） ……（由招标人自行扩充）
（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
2 ．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附 表第1.3.2 、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、 计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修 改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） …… （由招标人自行扩充）
（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
4.3  投标文件的技术评审
评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行技术评审。技术评审内容见下表。


技术评审标准表

	
序号
	
内  容  要  求
	评审意见

	
	
	好
	较好
	一般
	差

	1
	项目管理人员的配备和专业配置
	
	
	
	

	2
	施工总平面布置
	
	
	
	

	3
	施工进度计划
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	4
	施工质量的控制
	
	
	
	

	5
	施工设备和检验仪器的投入
	
	
	
	

	6
	各专业工种的配置和劳动力的投入
	
	
	
	

	7
	工程的关键部位和关键施工方案
	
	
	
	

	8
	安全、文明施工及标化创建
	
	
	
	

	9
	……
	
	
	
	

	
	技术评审结论
	
	
	
	


注： 技术评审内容可根据项目实际情况进行调整。
4.4  投标文件的资信评审
资信评审内容见下表。

	
序号
	
内  容  要  求
	评审意见

	
	
	好
	较好
	一般
	差

	
1
	企业信用等级（ 由招标人自主选用全国水利建设市场 监管服务平台公布的企业信用评价等级（施工类）或 浙江省水利建设市场信用评价等级（施工类），并在 此予以明确）
	
	
	
	

	
	全国 AAA（或省 A）为好，全国 AA（或省 B）为较好， 全国 A（或省 C）得为一般，全国 B 及以下或无信用评 价等级（或省 D 及以下等级或无信用评价等级）为差。
	
	
	
	

	
	资信评审结论
	
	
	
	



企业信用等级证明材料指：选用全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价等 级的提供显示颁发日期及有效期的网页打印件；选用浙江省水利建设市场信用评价等 级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周 三下午 17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
4.5  投标文件的商务评审
4.5.1  评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标 委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分 析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.5.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最 终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造 成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
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（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的， 不调整投标报价。若有算 术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的 单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务评审不合格处理。
4.5.3  投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术 评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的 相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） …… （由招标人自行扩充）
4.5.4  商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。
4.5.5  评标基准价的确定 （以下列出的两种评分基准价的确定方法仅供参 考）：
方法1：
若通过商务评审的投标人大于等于5家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除 投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A个投标评 标价后的算术平均值下浮X%［A为通过商务评审的投标人个数的（20%～30% ，由招 标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］；若通过商务评审的投标人少于5 家时，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。
X值在开标时由招标人在  （由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成 	的等差递增数列，最小公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。
方法2：
（1）平均报价值的确定：若通过商务评审的投标人大于等于5家，平均报价值为 通过商务评审的评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评 标价由低到高排序前A个投标评标价后的算术平均值［A为通过商务评审的投标人个 数的（20%～30% ，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］；若通过
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商务评审的投标人少于5家，平均报价值为所有通过商务评审的评标价的算术平均值。
4.5.6  商务评审内容见下表：

	
序号
	
内  容  要  求
	评审意见

	
	
	好
	较好
	一般
	差

	



1
	通过商务评审的投标报价与评标基准价相比，偏差率在 +        %（不含本数）～-       %（不含本数）的为好，偏差率 在+      %（含本数）～+      %（不含本数）和-       %（含本 数）～-     %（不含本数）的为较好，偏差率在+      %（含本 数）～+      %（不含本数）和-     %（含本数）～-     %（不 含本数）的为一般，其他情形的为差。
偏差率=［（投标评标价-评标基准价）/评标基准价］*100%， 偏差率结果四舍五入保留 1 位小数。
	
	
	
	

	
	商务评审结论
	
	
	
	



4.6 询标
1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进 行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投  标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核 实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2.除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件 的依据。
4.7  推荐中标候选人
评标委员会根据综合评审意见在所有未被否决的投标人中，择优向招标人推荐3 到5名中标候选人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。
通过符合性审查的合格投标人少于3家时，评标委员会应判定本次投标是否具有 竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4.8  评标报告
4.8.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章 和招标文件的规定。
4.8.2  评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。 评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评 标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字
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又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.8.3  评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
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第⼆节  定标办法
一、定标原则
详见投标人须知。
二、定标组织
详见投标人须知。
三、定标程序
（一）定标前，定标委员会可以自行组织或委托专业机构对中标候选人及其投标 文件、评标报告进行考察、质询，作为定标的辅助资料。
（1）考察。是指实地调查，考察内容为招标文件载明的所有定标要素，但评标 委员会已经经过评审过的相关定标要素内容，招标人认为不再需要考察的，可以不  列入考察内容。考察需对考察内容进行定性或定量分析，在考察报告中需有结论，
供定标委员会参考。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行。
（2）质询。是指招标人以书面方式就投标文件向中标候选人提出问题，要求中 标候选人进行答复。就同一问题进行质询的，原则上应当向所有中标候选人进行质询， 招标人认为中标候选人已在投标文件中明确的，可以不再对该中标候选人进行质询。
（二）评标结果公示结束无异议后10日内，应召开定标会议。
（三）定标委员会按下列方法确定中标人：
□直接票决法：
□直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。
当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮 得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时， □抽签 抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定 代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过 半数的中标候选人为止。
□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选 人为中标人。
当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮 得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时， □抽签

90





抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取 1 个中标候选人）□由招标人法定 代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过 半数的中标候选人为止。
□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标 人。
当得票最多的中标候选人出现多个时，采用 □抽签抽取 □报价低者（报价相同 时抽签抽取1个中标候选人）□ 由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候 选人作为中标人。
□逐轮票决法：
□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N≥3）个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。 在确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用 □抽签抽取或报价低者（报价相
同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标 候选人进入下一轮的淘汰投票。
对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。  各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的 中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选 人不少于2名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的 中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则， 直至剩余1名中标候选人为中标人。
□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则 上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时， 每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标 候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在 中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标 人时如果出现同票的，则采用 □抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标 候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定 最终的中标人。
□票决抽签法：
□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N≥3）个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半 数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，
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定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选 人。
当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人 数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中， 取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票 的，一并进入二次投票；当“N-n+2”≥得票未超过半数“中标候选人”时，则得票 未超过半数的“中标候选人”全部进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标 候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标 候选人中随机抽签确定中标人。
□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则 上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时， 每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标 候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中 标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最 终确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用 □抽签抽取□报价低者（报价相 同时抽签抽取1 个中标候选人）□由招标人法 定代表人或其委托代表直接确定进入抽 签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。
□集体议事法
定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会负责人 最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录， 并由定标 委员会成员签字确认。
□组合方法：
	（补充细则）                。
四、定标报告
（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体 成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见 和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不 书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。
（二）定标报告应包括以下内容：
1.定标委员会的产生过程；
则采用 □抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法
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[bookmark: bookmark383]2.定标程序；
3.推荐或不推荐的理由；
4.定标结果；
5.定标委员会备选人员名单（含单位及职务）；
6.定标委员会正式名单、负责人；
7.考察、质询报告（如组织考察、质询）。
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第三章  评标办法（经评审的最低投标价）
[bookmark: bookmark42][bookmark: _Toc17296]1  依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和 国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委 员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委 员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》 （九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定， 制定本评标办法。
[bookmark: bookmark43][bookmark: _Toc14983]2  评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
[bookmark: bookmark44][bookmark: _Toc1517]3  评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法见投标人 须知前附表。
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc25745]4  评标程序和内容

4.1  评标的一般程序
（1）熟悉招标文件和评标办法。
（2）投标文件的符合性审查。
（3）投标文件的技术评审。
（4）投标文件的商务评审。
（5）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关 投标人进行询问核实。
（6）推荐中标候选人。
（7）完成评标报告。
4.2  投标文件的符合性审查
4.2.1  投标文件的符合性审查
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标报价最低的投标文件进行 符合性审查。当最低投标报价有多份投标文件时， 最低投标报价的所有投标文件均进
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入符合性评审（以下程序中出现类似情况时照此进行）。符合性审查包括三个方面内 容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要 求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。
投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投 标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。
投标文件如存在以下列情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数 的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进 行技术和商务的评审：
1 ．技术标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效授权委托书 的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。
（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。
（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前 附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。
（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投 标人须知前附表第1.11款为准）。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标 保证金有缺陷而不能接受的。
（8）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3 项为准）。
（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条 款规定的：
…… （由招标人自行扩充，如无，请填“无”）
（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或 要求的。
（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3  投标人不得存在下列情形之一”项或投标
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人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（12） …… （由招标人自行扩充）
（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
2 ．商务标符合性审查未通过的情形：
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托 代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。
（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文 件要求提交备选投标的除外）。
（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的(以投标人须知前附 表第1.3.2 、1.3.3项为准）。
（4）投标报价高于招标文件设定的最高限价的或分项限价的。
（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、 计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修 改和招标文件规定的除外）。
（6）投标人存在投标人须知“9.2  对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。
（7） …… （由招标人自行扩充）
（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。
当出现否决投标时，评标委员会按上述办法对投标报价由低到高的顺序依次评 审下一个投标文件，直至通过符合性审查进入下一轮评审。
4.3  投标文件的技术评审
4.3.1  评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行技术评审。专家评审采用 集体评议、记名表决、少数服从多数的方法进行。
4.3.2  如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过予以否决：
（1）项目负责人或技术负责人不明确的。
（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。
（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。
（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。
（5） ……（由招标人自行扩充）
4.3.3  当出现否决投标时，评标委员会按上述办法按投标报价由低到高的顺序依 次评审下一个投标文件，直至通过符合性审查、技术评审，进入下一轮评审。
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4.4  投标文件的商务评审
4.4.1  评标委员会应对通过符合性审查和技术评审的投标文件进行商务评审。评 标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比 分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
4.4.2  商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最 终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造 成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：
（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的， 不调整投标报价。若有算 术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的 单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用， 则按商务评审不合格处理。
4.4.3  投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格予以否决：
（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。
（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的 3%的。
（3）安全施工费低于招标文件规定的。
（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术 评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的 相关材料无法证明报价不低于其成本价的。
（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。
（6） …… （由招标人自行扩充）
4.4.4  当出现否决投标时，评标委员会按上述办法按投标报价由低到高的顺序依 次评审下一个投标文件，直至通过符合性审查、技术评审、商务评审为止。
4.5  询标
1.  凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进 行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标 人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实 或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2.  除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文
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件的依据。
4.6  评标结果
4.6.1  评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章 和招标文件的规定。
4.6.2  评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。
当出现有多个投标人通过上述评审时，由评标委员会通过□抽签（或□记名投票表决）  方式推荐      名中标候选人。评标报告由评标委员会成员起草， 评标委员会全体成员  应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员  会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
4.6.3  评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录。
（2）评标内容、过程和结果。
（3）被否决情况详细说明及依据。
（4）询标澄清纪要。
（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题。
（6）中标候选人投标业绩。
（7）其他建议。
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附件一：投标文件澄清通知


投标文件澄清通知
编号：


	（投标人名称）：


	（项目名称）         （标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1 ． ……
2 ． ……

……










评标委员会负责人：        （签字）


	 年    月    日
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[bookmark: bookmark384]附件二：投标文件澄清函


投标文件澄清函
编号：


	（项目名称）      （标段名称）评标委员会：


投标文件澄清通知（编号          ）已收悉，现就有关问题澄清如下：
1 ． ……
2 ． ……

……












投标人：                        （盖单位章）


法定代表人或委托代理人：           （签字）



	 年    月    日
100




[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc20754]第四章  合同条款及格式
[bookmark: bookmark47][bookmark: _Toc20852]第1节  通用合同条款

[bookmark: bookmark48]通篇使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》(2023 年)第4章第1节通用合同条款



[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark408][bookmark: _Toc8460]第2节  专用合同条款

[bookmark: bookmark73][bookmark: _Toc6331]1  一般约定

1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人： 绍兴滨海新区滨投农业开发有限公司 。
1.1.2.3  承包人：          /              （签约后填入）。
1.1.2.5  分包人：           /             。
1.1.2.6  监理人：           /             。
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：为 2  年。
[bookmark: _Toc25056]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。不限于以下： 
1.3.1省市有关部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：
(1) 浙江省水利厅关于印发《浙江省水利建设市场主体信用信息管理办法试行》《浙江省水利建设市场主体信用评价管理办法试行》的通知（浙水建〔2020〕7号）；
(2) 浙江省水利厅关于印发《浙江省水利建设项目稽察办法》的通知（浙水监督〔2020〕8号）；
(3) 浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程建设质量责任主体终身责任管理办法试行》的通知（浙水建〔2019〕8号）；
(4) 浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程质量检测管理办法》的通知（浙水建〔2017〕23号）；
(5) 浙江省水利厅关于在全省重大水利建设工程中试行视频监控系统建设的通知（浙水建〔2017〕26号）；
(6) 浙江省水利厅办公室关于转发《浙江省重点建设项目档案验收办法》的通知（浙水办发〔2016〕15号）。
(7) 《浙江省土地整治条例》。
(8) 《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013）
 注：相关部门有新文件按新文件执行。
1.4  合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书（包括补充协议书）。
（2）中标通知书。
（3）投标函及投标函附录。
（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。
（5）专用合同条款。
（6）通用合同条款。
（7）技术标准和要求。
（8）图纸。
（9）已标价的工程量清单。
（10）经双方确认进入合同的其他文件。
1.7  联络
1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达  绍兴滨海新区滨投农业开发有限公司  。
[bookmark: bookmark74][bookmark: _Toc13375]2  发包人义务

2.3  提供施工场地
2.3.2  发包人提供的用地范围为：  征地红线范围图内，承包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担  。承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人认为满足自身施工所需的全部场地。
[bookmark: bookmark409]2.8  其他义务
（根据发包人合同管理的要求补充）
（1）/
（2）/
[bookmark: bookmark75][bookmark: _Toc30764]3  监理人

3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范 围：
（1）按第4.3条规定，批准工程分包。
（2）按第11.3款规定，确定延长完工期限。
（3）按第15.6条规定，批准预留金的使用。
（4）按第15条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。
（5）按第15.4条规定，因变更而变动的单价和合价；
（6）按第23款约定，索赔的处理。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
[bookmark: bookmark76][bookmark: _Toc20071]4  承包人

4.1  承包人一般义务
4.1.11  其它义务
（1）承包人应按照水利部等相关文件资料归档要求及时整理施工过程中的相关资料，做好资料归档工作，并根据发包人的要求按时提供，该项工作作为合同履约的组成部分。
（2）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
（3）需承包人负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，报监理人批准，并认真组织实施。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。需要采取特殊保护措施的工程部位，承包人应制定特殊保护措施，报发包人（和监理人）同意后实施。
（5）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后30天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（6）文明施工按绍兴市政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域范围内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境保护按招标文件及有关部门的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害等，由承包人承担全部责任及费用。
（7）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位及业主委托的第三方相关检测单位的监督管理，并为其开展工作提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。
（8）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按水利行政主管、绍兴市有关规定及时电话联系发包人和监理，按规定上报事故书面报告，同时按政府有关部门要求采取措施。
（9）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。
（10）承包人在实施和完成承包合同工程及处理缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿费及其他开支。承包人有义务提供与本工程施工项目相关的其他承包人的配合与协调，包括（但不限于）：
1）工作面的安全和施工质量影响。
2） 施工进度的协调。
3）及时提供或移交工作面。
4） 保持相邻界面附近的结构质量。
5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。
6）应积极配合观测承包人的工作，为其观测设备的埋设进行相应的土建施工，并为观测数据的采集提供方便。
7）承包人应充分考虑到其他承包人吊装、安装、场地占用等因素对施工现场的干扰与影响，承包人应服从监理人的协调或决定，并按监理人规定的时间和要求，向其他承包人提供配合条件。
8）专项和阶段验收配合工作。
9）承包人应按照合同要求向其他承包人移交工作面，具体时间见技术标准和要求（合同技术条款）的相关规定。有关以上配合工作，承包人在工程进度与报价中已充分考虑，它不成为承包人索赔的理由或条件。
（11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：道路恢复处理、防洪堤恢复处理、河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
（12）发包人将委托第三方试验室承担第三方质量检测工作，承包人应按照约定提供试验所需的试件等工作。
（13）本标段施工期间涉及台汛期，承包人应服从发包人或水利局等相关单位的调度，考虑台汛期因排涝所需施工导流等费用，发包人不另行支付。
（14）做好疏浚处理，尾水排放应符合环保要求。
（15）根据滨海新区相关文件规定，本项目范围内的土方在承包人进场前统一填筑至设计标高后进行场地移交，如施工期间出现土方偷倒现象，承包人需承担处置责任。
（16）承包人应提供发包人代表驻现场所必需的办公设施及设备。
（17）本工程质量要求及施工中须遵循的技术规范。施工、产品材料规格、品牌 质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求（附设计说明及图纸）。除非发包人另有要求，承包人必须按发包人提供的施工图和相关国家规范和标准施工，未 提到的其他规范和标准，只要与本工程相关，承包人都必须遵照执行。 
1）承包人采购的材料必须严格按照招投标文件中明确的品牌、规格、质量等 
要求进行采购，采购的材料设备的质量、品牌、型号等不符合招标文件、投标文件 
规定的要求，承包人必须无条件更换并承担相关费用。采购的材料必须经监理和发 
包人代表验收后方能用于本工程，且必须符合施工图纸设计要求及国家有关质量标 
准。 
2）工程主要材料、设备(工器具)品牌，招标文件及招标控制价中有品牌型号要 
求的，承包人从中任选一个品牌采购施工，允许承包人所选品牌的型号、标准档次 
不低于招标文件及标底中的要求采购施工。所选品牌采购前须经发包人确认，发包 
人对主要材料和设备的品牌及品牌内各产品系列、规格型号、性能等有最终决定权，承包人在主要材料和设备采购前，须将拟采购品牌、产品系列、规格型号、性能等 
报发包人审核，经发包人审核确定后方可采购。经发包人审核拟采购品牌、产品系 
列、规格型号、性能等不满足招标文件及项目使用要求的，发包人有权对品牌、产 
品系列、规格型号、性能等进行调整，投标价格不作调整。如产品涉及到功能要求 
的，须经设计单位同意。 
3）本工程所采用的主要材料及设备等到货时，应由承包人、全过程咨询单位 
（含监理）、发包人就材料设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等，按投标 
文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并 
应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。 
4）若承包人使用假冒、劣质材料施工或施工中途偷换材料，一经发现，发包 
人或全过程咨询单位（含监理）有权制止使用，有权要求停工、返工或终止合同。 
无论发包人及全过程咨询单位（含监理）是否发现和制止，由于使用假冒劣质材料 
施工后所引起的一切损失、费用、责任均由承包人自负，发包人有权对承包人处以 
违约金，不论使用假冒劣质材料的金额大小和材料种类，本项违约金额一律以涉及 
的假冒劣质材料总金额和签约合同价（不含暂列金额）的2%的二者中的最大金额为 
准，造成人身伤害的，违约金额不受此限制。 
5）未作特别要求的材料都必须采用中档及以上品牌或国内知名厂家生产，在 
采购前报全过程咨询单位（含监理）及发包人确认。 
6）如投标文件中列明的材料设备因原厂停产、发包人紧急要求工期提前原因 
而无法及时采购到货的，则承包人可以提出变更申请，经发包人书面审核确认后可 
另行确定，但材料设备价格不调整。 
7）承包人在投标报价中应考虑施工期间（包括工程延期）内本工程原中标的 
设备更新、换代、停产、升级等风险。如发生上述情形，承包人必须按制造商公布 
的新一代（型号更新、换代、升级后的产品）设备采购供货，不另行增加费用。
[bookmark: _Toc20181]4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在合同工程通过完工验收前一直有效。发包人应在合同工程完工验收合格后 10 天内将履约担保（无息）退还给承包人。
履约担保的形式：现金或银行保函或保险机构保证保险保单或 融资担保公司保函。
履约担保的金额（不含民工工资支付担保）：合同价格（扣除预留金后）的2%。
民工工资支付担保的相关约定：必须符合绍兴市最新文件要求。
4.3  分包
4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：
（1）工程项目：           /          。
（2）工作内容：          /           。
（3）分包金额限额：         /        。
4.3.10  分包人项目管理机构的设立：         /         。
4.5  承包人项目负责人
本章4.5.5款补充：
[bookmark: bookmark410]项目负责人每月驻工地的天数不少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支 付违约金 2000  元，但扣款最终的累计总金额不应超过  20  万元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记 录为准。
承包人的项目负责人连续 2  个月及以上每月驻工地的天数少于 22  天，发包 人有权解除合同。
4.6  承包人人员的管理
本章4.6.3款补充：
项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22  天（遇法定节假日可扣减），每少 一天支付违约金 2000  元，但扣款最终的累计总金额不应超过 20  万元。
专职安全生产管理人员每月驻工地时间不得少于 22  天（遇法定节假日可扣减）， 每人每少一天支付违约金 1000  元，但扣款最终的累计总金额不应超过 20  万元。
本项目对项目管理班子其他人员实行现场考勤，每月考勤出勤率低于当月实际施工天数80%的，以缺勤天数每天500元人民币标准扣除。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。
4.7  撤换承包人项目负责人和其他人员
本款补充：
项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 20 万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节 特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目 负责人、技术负责人确需更换的，除每人次需支付15万元的违约金外，应征得发包人同意，并经原项目负责人备案主管部 门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
承包人的安全员、质量员、施工员、专职安全生产管理人员等人员擅自调换每人 次需支付违约金 10 万元。发包人有权将其作为不良行为记录上报水利行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。确需更换的，除每人次需支付3万元的违约金外，应征得发包人同意、原项目负责人备案且经主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。违约金在工程进度付款中扣除。
除每人次需支付违约金外，发包人有权将其不良行为记录上报水利行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。
4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：  文物、古迹等  。
[bookmark: bookmark77][bookmark: _Toc30053]5  材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1  发包人提供的材料和设备见下表。


[bookmark: bookmark411]发包人提供的材料表（参考格式）

	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



发包人提供的工程设备表（参考格式）

	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc5197]6  施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人提供的施工设备见下表：
发包人提供的施工设备表（参考格式）

	序号
	施工设备名称
	型号及规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次大修时间。

（2）发包人提供的临时设施： 承包人按发包人指定的区域，修建临时设施，安置临时设备，发包人指定的区域以外的临时占地承包人负责办理手续并承担费用。临时占地由承包人负责复原 。
[bookmark: bookmark79][bookmark: _Toc2334]7  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定： 均由承包人自行负责处理，发包人不再以任何形式予以补偿，如因承包人施工原因引起的市政公用设施、周边居民私产、渔业等赔偿由承包人负责处理 。
承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过发包人或监理人提出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。
场内临时道路要求全部铺设塘渣，完工后挖除并恢复平整场地，投标报价时应综合考虑。承包人应注意日常养护，养护发生的费用由承包人自行承担。
[bookmark: bookmark80][bookmark: _Toc20090]8  测量放线

8.1  施工控制网
8.1.1  施工控制网的约定： 发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark412][bookmark: _Toc2478]9  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任
9.1.4  发包人提供 /   资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2  承包人的施工安全责任
9.2.12  下列工程应编制专项施工方案：  按监理要求  ，其中    /     应组织 专家论证和审查。
9.7  文明工地
本合同文明工地的约定： 1.本项目涉及柴油动力移动源的，该移动源应当符合低排放要求；承包人应按相关部门要求做好扬尘防范工作，项目实施过程中，涉及使用柴油动力移动源的，该移动源应当符合低排放要求。根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，承包人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向发包人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定承包人违约，按照合同违约条款承担相应违约责任；2、承包人工程渣土、废弃泥浆等建筑垃圾需满足《绍兴市区建筑垃圾资源化利用专项规划（2020-2025）》相关要求。对本工程施工过程产生的建筑垃圾需要进行综合合理利用，对无法利用部分方可允许进行外运处置，建筑垃圾减量化资源化利用涉及费用已经在标底费用中综合考虑，不再另行计取。渣土运输许可证办理须在施工许可证办理完成后不晚于一个月内，并不迟于施工实际需土方清运时间。3、承包人应按照省、市有关建筑工程施工现场标准化管理规定及招标人的相关要求组织施工，确保现场文明施工，为周边创造良好环境。由于承包人原因造成了损失，承包人除承担违约责任外，同时将对发包人及其他参建单位由此造成的直接损失进行赔偿；4、承包人按招标人文明施工的通行标准或其出台的相关的指导文件做到文明施工，工完场清，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因违反有关规定造成的损失，同时按每次5000元支付违约金；5、在发包人或相关行业管理部门考核检查过程中如发现问题书面整改通知书下达后要求3天内整改完毕，整改不及时、不到位且情节严重，发包人发出书面通知，按该项目费用（以预算为依据）每次2%作为违约金，在工程款支付中直接扣除。
[bookmark: bookmark82][bookmark: _Toc4654]11  开工和完工

11.4  异常恶劣的气候条件
11.4.3  本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于  100  mm 的雨日超过 1  天。
（2）风速大于  17  m/s的 9  级以上台风灾害。
（3）日最高气温超过  40  ℃的高温大于 3  天。
（4）日最低气温低于  -5  ℃的严寒大于 3  天。
（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害  冰雹天气或日降雪量超过 10mm 以上的天气大于 10 天 。
（6）其它异常恶劣气候灾害。
注：1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
2） 若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
3） 受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
4） 以上气象条件指工程所在地气象防汛部门发布的气象条件。
11.5  承包人的工期延误
（1）逾期完工违约金表。
逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	全部工程
	详见招标文件前附表
	5000



（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的  3  %。
11.6  工期提前
工期提前的奖金约定：         不奖励        。

[bookmark: bookmark83][bookmark: _Toc30342]12  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：  /  。
12.2  发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形： /  。
[bookmark: bookmark84][bookmark: _Toc2917]13  工程质量

13.7  质量评定
13.7.7  工程质量等级标准为  合格  （合格或优良）。达到优良的奖金为  不奖励   。
[bookmark: bookmark85][bookmark: _Toc5312]14  试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责卸货、仓储保管、保护以及转运至施工安装现场，承包人需在投标报价中考虑相关费用，发包人不再另行支付 。
14.1.6  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 砼试块、砂浆试块等按图纸项目进行检测 。
[bookmark: bookmark86][bookmark: _Toc14260]15  变更

15.1  变更的范围和内容
（6）分类分项清单项目工程量增加的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分  类分项清单项目其工程量增加超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同  总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加超过本项目工程数量25%以上，超  过上述15%或25%以外增加部分的工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变  更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过 15  %（10%~20%）时，发包人同意后按变更单价进入工程结算；上述15%或25%以内增加部分的工程量，按合同单价结算。
因分类分项清单项目工程量减少的，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：分类分项清单项目工程量减少的，合同单价不变。
[bookmark: bookmark413]第2种方式：分类分项清单项目工程量减少的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目其工程量减少超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量减少超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外的减少部分工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过  25  %（20%~30%）时，发包人同意后按变更单价计算合价后，在该项目合价中扣除；工程量减少在15%或25%以内的减少部分工程量，按合同单价计算合价后，在该项目合价中扣除。
15.4  变更的估价原则
15.4.3  细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时， 则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。
（1）人工预算单价采用投标期招标控制价中确定的人工预算单价。
（2）材料预算价格采用投标期基价。投标期的基价是指   招标控制价中确定的填入信息价发布部门 发布的   填入信息价的期刊名称、具体期号（按投标截止时间前1个月的期刊）  中项目所在地信息价。如无信息价， 则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。
（3）机械台班单价按投标期招标控制价中确定的施工机械台班定额和有关规定计算。
（4）定额采用投标期招标控制价中确定的定额和有关规定，如招标控制价中确定的工程定额不能满足计价，可采用其他相关行业定额的定额含量计价。
（5）取费费率采用投标期招标控制价中确定的取费标准，按工程类别选取费率， 对各项弹性区间费率取中间值。
（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。
综合优惠率＝[1－（投标人投标价－预留金－暂估价） ÷（本标段最高投标限价
-预留金－暂估价）] × 100%。
（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。
15.5  承包人的合理化建议
15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为： 不奖励  。
15.8  暂估价
15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入） ；发包
人组织招标的暂估价项目： （签约后填入）  。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：  /  。
[bookmark: bookmark87][bookmark: _Toc3321]16  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：不调整。
16.1.2  约定为：合同执行期间，仅对合同工程的  单价承包部分   进行价格调差。
（1）在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江省水利厅关于人工预算单价调整的相关文件。
（2）在合同执行期间，主要材料   （指影响投资较大的材料）     上下浮动超过  5 %时应进行价格调整。价格调整按工程进度款结算周期进行， 以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过± 5 %部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。
投标期的基价是指  填入信息价发布部门   发布的  填入信息价的期刊名称、具体期号（按投标截止时间前1个月的期刊）  中项目所在地信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过现行浙江省水利定额计算的总用量。
（3）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。
（4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化
1）因发包人原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价。
2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承 担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价。
[bookmark: bookmark88][bookmark: _Toc8504]17  计量与支付

17.2  预付款

[bookmark: bookmark414]17.2.1  预付款
（1）工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的 10  %， 1 次支付给承包人。
预付款的支付额度和付款时间为：
付款时间应在合同协议书签订后，由承包人提出书面申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后30天内予以支付。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为： /  。
17.2.3  预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的 10  % 时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的 50  %时全 部扣清。当月可支付工程款不足以扣回预付款时，当月不支付工程款，未抵扣预付款至下期扣回。安全文明措施费预付款不扣回。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为： /  。
17.3  工程进度付款
      17.3.2  承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6  份。
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（1）细化为：
开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，之后随进度款支付，工程完工前付清。合同签订、承包人交履约保函、总监理工程师发出开工指令后，一个月内支付签约合同价10%的工程预付款（不含暂（估）列金额和安全文明施工费），此预付款在工程产值达到合同价的10%后分2期扣回，第一期回扣50%，第二期扣完全部的预付款，当月可支付产值不足以抵扣预付款时，当月不支付工程款，未抵扣预付款累计入下次抵扣。
按月进度支付。承包人于每月20日前向监理单位及发包人上报产值报表，支付比例为发包人审核值的85％；工程竣工验收合格后，竣工资料整理并归档、备案后付至合同价的90％（如实际完成的工程量低于合同，则付至经发包人核准的实际完成工程量的90％)；工程结算经审计后（发包人委托的造价咨询机构出具的并经承包人审核同意后的审计结果）付至结算价的98.5％；余款1.5％作为工程质量保证金，在缺陷责任期满且发包人组织缺陷验收合格后支付（保证金不计利息，根据实际的修复情况多退少补）。发包人可采用现金、转账、承兑汇票等形式支付。
承包人未能完成月计划进度或工程质量未达到约定要求的，或者调减变更未及时上报的，发包人有权暂缓支付工程进度款；最终结算价格以发包人委托的造价咨询机构出具的并经承包人审核同意后的审计结果作为工程竣工结算依据。
（2） 本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率 计算的逾期付款金额的利息。
（3） 按照浙建〔2020〕7号、浙人社发〔2022〕14号、绍市人社发〔2024〕17号文件规定，农民工工资实行专用账户资金管理，设立人工费分账基准比例：15%。
17.4  质量保证金
17.4.1  质量保证金总额为完工结算价款总额的  1.5   % （不得超过1.5%）。
17.5  完工结算
17.5.1  完工付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式 6  份。
[bookmark: bookmark415]17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式 6   份。
17.7  竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 财务决算所需的一切资料 。
[bookmark: bookmark89][bookmark: _Toc32004]18  工程验收

18.1  验收工作分类
本工程法人验收包括：  /；政府验收包括：  / 。验收条件为： 项目工程建设符合土地整治工程建设标准及高标准农田建设标准，验收程序为： 按现行土地整治项目验收规程验收。
18.2  分部工程验收
18.2.2  本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。
18.3  单位工程验收
18.3.4  提前投入使用的单位工程包括： / 。
18.5  阶段验收
18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括：  / 。
18.6  专项验收
18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：  /  。
18.7  竣工验收
18.7.3  本工程 不需要（需要、不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8  施工期运行
18.8.1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  / 。
18.9  试运行
18.9.1  试运行的组织：  /  ；费用承担：  /  。
[bookmark: bookmark90][bookmark: _Toc25081]19  缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为 2  年。
[bookmark: bookmark91][bookmark: _Toc17470]20  保险

20.1  建筑安装工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 由承包人以发包人和承包人的名义投保 。
投保内容： 为本合同工程的永久工程、临时工程、设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险 。
保险金额、保险费率和保险期限：  保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书 。
20.4  第三者责任险
20.4.2  第三者责任险保险费率： / ；第三者责任险保险金额： 200万元，由承包人负责投保，其费用均列入报价。
20.5  其他保险
需要投保的其他内容：农民工工伤保险等当地要求的保险，由承包人负责投保。
保险金额、保险费率和保险期限： /。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 14  天内提交。
保险条件：  /  。
20.6.4  保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责。
发包人负责补偿的范围与金额： 由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故招标人不承担保险金不足的补偿 。
[bookmark: bookmark92][bookmark: _Toc15214]24  争议的解决

24.1  争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见 的，约定的合同争议解决方式：  工程所在地人民法院起诉 。
24.2  友好解决
补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签 字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
24.3  争议评审
24.3.7  补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调 解。
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[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark417][bookmark: _Toc18322]第3节  合同附件格式

[bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc11006]附件一  合同协议书

合同协议书
	（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对            （项 目名称）           （标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1 ．本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 中标通知书。
（2） 投标函及投标函附录。
（3） 专用合同条款。
（4） 通用合同条款。
（5） 技术标准和要求（合同技术条款）。
（6） 图纸。
（7） 已标价工程量清单。
（8） 其它合同文件。
2 ．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先 者为准。
3．签约合同价：人民币（大写）                    元(￥                ) 。
4 ．承包人项目负责人：           ，项目技术负责人：            。
5 ．工程质量符合            标准。
6 ．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7 ．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8 ．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为      个月（日历天）。
9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本   份，双方各执   份。
10 ．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发 包 人：  （盖单位章）         承  包  人：   （盖单位章）     
法定代表人或其委托代理人：（签字）   法定代表人或其委托代理人：（签字）
	 年     月     日                              年    月    日
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[bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark95][bookmark: _Toc4704]附件二  履约担保（格式）

履约担保


	（发包人名称）：
鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月    日递交的               （项目名 称）      （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履 行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1 ．担保金额人民币（大写）                   元(￥               )。
2 ．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程 完工证书之日止。
3 ．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予 以支付。
4 ．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规 定的义务不变。



担保人：                        （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：           （签字）


地    址：                     
邮政编码：                     
电    话：                     
传    真：                     


	 年      月      日
注：委托代理人应附授权委托书。
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[bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc27575]附件三  工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安 全和有效使用，                （项目名称）的发包人               （以下称 甲方）与承包人                （以下称乙方），特订立如下责任书。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。
（二）严格执行                         的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定 的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管 理规定。
（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度， 开展廉政教育，设立廉政告示 牌，公布举报电话。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权 利和义务。
（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品， 不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款， 不得违反规定批拨工程建设费用 等。
（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的 通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、 安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设 备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购
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[bookmark: bookmark419]买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证 券、礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的 任何费用。
（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室 用品等。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条， 按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理； 涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位 造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定， 给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理； 给甲方单位造成经济损失的，应予 以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工 程建设项目投标的处罚。
第五条  双方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行 抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。
第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法 律效力，经甲、乙双方签署后生效。
第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。
甲方：                 （盖章）          乙方：            （盖章）
法定代表人：                              法定代表人：
地址：                                     地址：
电话：                                    电话：
年    月    日                              年    月    日
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[bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc9196]附件四  安全生产协议书（格式）

安全生产协议书
为在                    （项目名称）         （标段名称）施工合同的实施 过程中创造安全、高效的施工环境， 切实做好本项目的安全管理工作，本项目的发包 人                 （以下简称“甲方”）与承包人                 （以下简称 “乙方”），特此签订安全生产协议书：
第一条  甲方职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全 要求。
（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的 原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
第二条  乙方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全 技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的 原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管 理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安 全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员， 必须熟悉和 遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、 人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任 人。现场设置的安全机构， 应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工 的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令， 并采取保护性措施防止事故发生。
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[bookmark: bookmark420]（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、 违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全 技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、 压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员， 需经过专业培训，获得《安 全操作合格证》后， 方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时， 项目 负责人必须承担管理责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易 货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随 时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记 录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时， 必须制定相应的安 全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应 急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的 规定》以及其它有关规定， 及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处 理相关责任人。
第三条  违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重承担相应的 经济赔偿责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法 定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：      （盖单位章）           乙方：       （盖单位章）       
法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人：（签字）
	 年     月＿日                         年     月＿日
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[bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc5778]第五章 工程量清单

潜在投标人登陆越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:/TPBidder）自行下载。
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	（项目名称及标段名称）    





工 程 量 清 单



















招    标    人：        （全称）         (单位盖章)


编  制  单  位：        （全称）         (单位盖章)


审    定    人：                      （签字并盖执业专用章）

审    核    人：                      （签字并盖执业专用章） 编    制    人：                      （签字并盖执业专用章）
编  制  时  间：                      
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填 表 须 知


1.工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方， 必须由规定的单位和 人员盖章、签字。
2.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。 未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。
3.投标金额（价格）均应以人民币表示。
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[bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark99][bookmark: _Toc29953]第 二 卷
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[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark423][bookmark: _Toc24059]第六章  图纸（招标图纸）及其他资料


[bookmark: bookmark101][bookmark: _Toc24555]1  说明

本招标文件所附的全部图纸及其它资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在 编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包 人自负。
[bookmark: bookmark102][bookmark: _Toc1654]2  图纸及其他资料目录

	序号
	图名或资料名称
	图号或资料编号
	出图日期或资料日期
	备注

	1
	设计总说明（1~3）
	BH-ZT-1-01~03
	2025.06
	A3

	2
	实测现状图
	
	2025.06
	A1

	3
	总平面布置图
	BH-ZT-3
	2025.06
	A1

	4
	土地平整布置图
	BH-TZ-01
	2025.06
	A1

	5
	田埂结构图
	BH-TZ-02
	2025.06
	A3

	6
	灌溉与排水工程平面布置图
	BH-GP-01
	2025.06
	A1

	7
	低压管道节水灌溉说明（1~2）
	BH-GP-02~03
	2025.06
	A3

	8
	节水灌溉平面示意图
	BH-GP-04
	2025.06
	A3

	9
	低压管道输水灌溉系统示意图
	BH-GP-05
	2025.06
	A3

	10
	管道链接、穿路示意图
	BH-GP-06
	2025.06
	A3

	11
	镇墩、支墩结构图
	BH-GP-07
	2025.06
	A3

	12
	管道埋设断面图（1~2）
	BH-GP-08~09
	2025.06
	A3

	13
	防水栓（单侧）结构图
	BH-GP-10
	2025.06
	A3

	14
	防水栓（双侧）结构图
	BH-GP-11
	2025.06
	A3

	15
	防水栓保护罩、防冲槽结构图
	BH-GP-12
	2025.06
	A3

	16
	排气阀井结构图
	BH-GP-13
	2025.06
	A3

	17
	闸阀井结构图（1~2）
	BH-GP-14~15
	2025.06
	A3

	18
	闸阀井配筋图
	BH-GP-16
	2025.06
	A3

	19
	泄水井结构图
	BH-GP-17
	2025.06
	A3

	20
	农沟Ⅰ结构图
	BH-GP-18
	2025.06
	A3

	21
	农沟Ⅱ结构图
	BH-GP-19
	2025.06
	A3

	22
	田面排水口结构图
	BH-GP-20
	2025.06
	A3

	23
	斗沟结构图
	BH-GP-21
	2025.06
	A3

	24
	生态斗沟排水口结构图
	BH-GP-22
	2025.06
	A3

	25
	排水沟穿路涵洞大样图
	BH-GP-23
	2025.06
	A3

	26
	末级净化池示意图
	BH-GP-24
	2025.06
	A3

	27
	末级净化池结构图
	BH-GP-25
	2025.06
	A3

	28
	末级净化池拦污栅大样图
	BH-GP-26
	2025.06
	A3

	29
	灌溉泵站设计说明
	BH-GP-27
	2025.06
	A3

	30
	灌溉泵站平面图
	BH-GP-28
	2025.06
	A3

	31
	灌溉泵站1-1剖面图
	BH-GP-29
	2025.06
	A3

	32
	灌溉泵站2-2剖面图
	BH-GP-30
	2025.06
	A3

	33
	灌溉泵站3-3剖面图
	BH-GP-31
	2025.06
	A3

	34
	进水池结构图
	BH-GP-32
	2025.06
	A3

	35
	进水池配筋图
	BH-GP-33
	2025.06
	A3

	36
	拦污栅及标识牌结构图
	BH-GP-34
	2025.06
	A3

	37
	泵房平面布置图（1~2）
	BH-GP-35~36
	2025.06
	A3

	38
	泵房立面图（1~2）
	BH-GP-37~38
	2025.06
	A3

	39
	泵房细部结构图（1~2）
	BH-GP-39~40
	2025.06
	A3

	40
	构造柱、梁结构图
	BH-GP-41
	2025.06
	A3

	41
	屋顶配筋图
	BH-GP-42
	2025.06
	A3

	42
	基础结构图及配筋图
	BH-GP-43
	2025.06
	A3

	43
	电气设计说明
	BH-GP-44
	2025.06
	A3

	44
	供电线路图
	BH-GP-45
	2025.06
	A3

	45
	电气、照明及插座平面布置图
	BH-GP-46
	2025.06
	A3

	46
	接地布置图
	BH-GP-47
	2025.06
	A3

	47
	双泵变频控制柜回路图
	BH-GP-48
	2025.06
	A3

	48
	压力采集装置示意图
	BH-GP-49
	2025.06
	A3

	49
	临时围堰大样图
	BH-GP-50
	2025.06
	

	50
	田间道路设计说明
	BH-DL-01
	2025.06
	A3

	51
	田间道路工程布置图
	BH-DL-02
	2025.06
	A1

	52
	田间道（混凝土）结构图
	BH-DL-03
	2025.06
	A3

	53
	田间道（泥结碎石）结构图
	BH-DL-04
	2025.06
	A3

	54
	生产道（泥结碎石）结构图
	BH-DL-05
	2025.06
	A3

	55
	修复田间道路断面图
	BH-DL-06
	2025.06
	A3

	56
	下田道结构图
	BH-DL-07
	2025.06
	A3

	57
	会车点结构图
	BH-DL-08
	2025.06
	A3

	58
	农田防护林（缓冲带）设计说明01~04
	BH-FH-01~04
	2025.06
	A3

	59
	农田防护林（缓冲带）断面图
	BH-FH-05
	2025.06
	A3




[bookmark: bookmark103][bookmark: _Toc9457]3  图纸及其它资料

潜在投标人登陆越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:/TPBidder）自行下载。
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[bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark104][bookmark: _Toc3483]第 三 卷
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[bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark105][bookmark: _Toc22521]第七章  技术标准和要求（合同技术条款）
[bookmark: bookmark106]
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[bookmark: bookmark596][bookmark: bookmark350][bookmark: _Toc14782]第 四 卷
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[bookmark: bookmark351][bookmark: _Toc10240]第八章  投标文件格式


1、商务标：封面；商务标相关格式详见第八章投标文件格式“一、投标函及投标函附录；五、已标价工程量清单。
2、资格审查资料：封面；资格后审资料详见投标人须知前附表第3.5款规定。（相关格式详见第八章投标文件格式“二、法定代表人身份证明；二、授权委托书；四、投标保证金；九、资格审查资料；十、原件的复制件；十一、其他材料；）
3、技术标： 封面；技术标相关格式详见第八章投标文件格式“六、施工组织设计；七、项目管理机构”；其余内容根据第三章第一节评标办法4.3自行编制。
4、资信标：封面；资信标资料根据第三章第一节评标办法4.4要求提供。
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	（项目名称）        （标段名称）







[bookmark: bookmark597][bookmark: _Toc24570]投 标 文 件
（技术标/资信标/商务标/资格审查资料）

















投   标   人：       （盖单位公章）            


法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）      	 年      月      日




注：本页同时适用于封面或扉页。


137





[bookmark: bookmark352][bookmark: _Toc14209]评审因素索引表

	序号
	评   审   因   素
	投标文件页码范围
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一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、拟分包项目情况表
九、资格审查资料
十、原件的复制件
十一、其他材料
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[bookmark: bookmark353][bookmark: _Toc23418]一、投标函及投标函附录


[bookmark: _Toc13584]（一）投标函
	（招标人名称）：
1 ．我方已仔细研究了                 （项目名称）      （标段名称）招标 文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  元(￥         元）的投标总报价，工期        个月（日历天），按合同约定实施和完成承包工程，修补工 程中的任何缺陷，工程质量达到        ，项目负责人            。
2 ．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                  元 (￥          )。
4 ．如我方中标：
（1） 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合 同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5 ．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不 存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.                                      （其它补充说明）。


投 标 人：                    （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）     
地    址：                              
电子信箱：                
电    话：                
传    真：                
邮政编码：                
	 年    月     日
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[bookmark: bookmark599][bookmark: _Toc18492]（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：          
	

	2
	工期
	1.1.4.3
		 个月（日历天）
	

	
3
	缺陷责任期
（工程质量保修期）
	
1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3
	
	

	5
	投标有效期
	/
	
	

	
……
	
……
	
……
	
……
	

	
……
	
……
	
……
	
……
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[bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark600][bookmark: _Toc7588]二、法定代表人身份证明


投标人名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                     
成立时间：         年     月    日
经营期限：                                
姓名：        性别：     年龄：     身份证号码                         职务：           系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。







投标人：                 （盖单位公章）


	 年     月      日
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[bookmark: bookmark601][bookmark: bookmark355][bookmark: _Toc25750]二、授权委托书


本人          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人， 现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权， 在投标有效期满前以 我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目及标 段名称）        （标段名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。



投标人：                        （盖单位公章）


法定代表人：                     （签字）


身份证号码：                                


委托代理人：                      （签字）


身份证号码：                                


	 年    月    日





注：1、电子招投标原则上不再需要提供授权委托书。
2、法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签 名章或其他电子制版签名。
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[bookmark: bookmark602][bookmark: bookmark356][bookmark: _Toc7790]三、联合体协议书


	（所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称），共 同参加                  （项目名称）      （标段名称）投标。现就联合体投标 事宜订立如下协议。
1.                          （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。
2 ．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标投标文件递交和合 同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示， 处理与之有关的一 切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3 ．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外 承担连带责任。
4 ．联合体内部各成员单位的职责分工如下：                 。
5 ．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6 ．本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）


成员一名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）


成员二名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

……


	 年      月      日


注：本协议书由委托代理人签字或盖章时，应附法定代表人签字的授权委托书。

144





[bookmark: bookmark603][bookmark: bookmark357][bookmark: _Toc22605]四、投标保证金

	（招标人名称）：


鉴于               （投标人名称，以下称“投标人”）已于     年     月     日 参加                 （项目名称）      （标段名称）的投标，          （担保 人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证： 投标人在规定的投标文件 有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的， 或者投标人在收到中标通知书后无 正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后， 在7日内无条件向你方支付人民币（大写）               元(￥         )。
本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有 效期内送达我方。




担 保 人：                         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
地     址：                                     
邮政编码：                 
电     话：                 


	 年     月     日



注1：投标保证金通过电子招标投标交易平台在线缴纳的，应注意与相应标段进 行关联，并在投标文件中附已成功关联的截图或凭证。
注2：投标保证金采取电汇、转账形式的，附上述票据或证明的复制件；采取担 保的，应采用上述格式。
注3：委托代理人签字的应附授权委托书。
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[bookmark: bookmark358][bookmark: _Toc31278]五、已标价工程量清单
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	（项目名称及标段名称）    





[bookmark: _Toc21759]工程量清单报价表

















投    标    人 ：             （全称）              （盖单位公章） 法 定 代 表 人 或
委 托 代 理 人 ：                                   （签字或盖章）


造 价 工 程 师 ：                                   （签字并盖执业专用章）


编   制  时  间 ：                                   
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[bookmark: _Toc13922]投 标 总 价


工  程  名  称：         （项目名称及标段名称）       


投标总价（小写）：                                


（大写）：                                


投    标    人：          （全称）             （盖单位公章）


法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）


编  制  时  间：                                  
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	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：
	第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量
单位
	工程量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
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	综合单价分析表

	工程名称:
	
	
	
	
	
	
	
	
	第  页 共  页

	序号
	项目编码
	单项名称
	单位
	直接费
	间接费
	利润
	材料
价差
	税金
	综合
单价
	单价
组合

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机  械
使用费
	直  接
工程费
	措施费
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	其他项目清单计价汇总表

	工程名称：
	
	
	第  页 共  页

	序号
	工程名称
	计量单位
	金额
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	



	零星工作项目计价表

	工程名称：
	第  页 共  页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	单价计算表

	单价序号
	

	项目名称
	

	定额编号
	

	定额单位
	

	编号
	工料名称
	单位
	单价(元)
	工料定额
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	直接工程费小计
	元
	
	
	

	
	措施费
	元
	
	
	

	
	间接费
	元
	
	
	

	
	利润
	元
	
	
	

	
	税金
	元
	
	
	

	
	合价
	元
	
	
	

	
	单价
	元
	
	
	



	人工、主要材料单价汇总表

	工程名称：
	第  页 共  页

	序号
	工料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	价差（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	人工、主要材料用量汇总表

	工程名称
	：
	
	
	第  页 共  页

	序号
	工料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	混凝土、砂浆单价计算表

	编号
	砼强度
等级
	水泥强
度等级
	级
配
	水泥（元/kg）
	砂（元/t）
	碎石（元/t）
	水（元/m3）
	外加剂（元/kg）
	材料
价差
	单价
（元）

	
	
	
	
	用量
	费用
	用量
	费用
	用量
	费用
	用量
	费用
	用量
	费用
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	机械台班预算单价计算表

	定额
编号
	机械名称
及规格
	台班费
	一类
费用
小计
	二类费用

	
	
	
	
	二类费
合计
	人工费
(元/日)
	动力
燃料费
小计
	材料
价差
	汽油
(元/kg)
	柴油
(元/kg)
	电
(元/kw.h)
	水
(元/m3)
	风
(元/m3)

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额
	用量
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc25381]六、施工组织设计

1  投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、 施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施， 如 冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加 固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安 全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案等。
施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

	序号
	名          称
	备注

	1
	施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）
	

	2
	施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）
	

	3
	材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示， 钢材、水 泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）
	

	4
	土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验 要求，施工进度工期计划等）
	

	5
	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证 措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	6
	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有 关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	7
	金属结构制造和安装计划、措施及附图
	

	8
	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书
	

	9
	建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度 工期计划等）
	

	10
	工程质量管理方案
	

	11
	安全生产管理方案
	

	12
	防汛度汛
	

	13
	安全、文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等
	

	l4
	水土保持、环境保护管理方案
	

	15
	其它有关工程的施工工艺及进度计划
	

	16
	有关施工建议
	









2  施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。 附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
附件三：拟投入本标段的劳动力计划表
附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度表
附件五：施工总平面图
附表六：临时用地表
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附件一：
拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备
名称
	型号
规格
	
数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率 （ kW
)
	生产
能力
	用于施
工部位
	
备注
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附件二：
拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备注
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附件三：
拟投入本标段的劳动力计划表
单位：人

	工 种
	按工程施工阶段投入劳动力情况
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附件四：
计划开工日期、完工日期和施工进度表


1. 投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附件五：
施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明， 说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、  消防等设施的情况和布置。
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附件六：
[bookmark: bookmark604]临时用地表

	用   途
	面积（m2）
	位   置
	需用时间
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[bookmark: bookmark359][bookmark: _Toc14024]七、项目管理机构

[bookmark: _Toc2055]（一）项目管理机构组成表

	
职务
	
姓名
	
职称
	执业或职业资格证明
	
备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：拟派项目管理机构主要人员必须在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息” 上已经公示。投标人应在“十、原件的复制件”中提供 “浙江省水利工程建设管理   系统（透明工程）”的打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
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[bookmark: bookmark605][bookmark: _Toc25092]（二）主要人员简历表

	姓    名
	
	年龄
	
	学        历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职    称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要施工管理经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、 安全员。
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[bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark606][bookmark: _Toc5195]八、拟分包项目情况表

	序号
	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
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[bookmark: bookmark361][bookmark: _Toc111]九、资格审查资料

[bookmark: _Toc10251]（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传 真
	
	电子信箱
	

	企业性质
	
	上级主管单位
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（人）
	

	企业资质等级
	
	



其中
	项目负责人（人）
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员（人）
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员（人）
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员（人）
	

	账 号
	
	
	技工（人）
	

	最近5年完成的营业额（万元）
	经营范围

		 年
	
	

		 年
	
	

		 年
	
	

		 年
	
	

		 年
	
	

	能承担的年最大建安工作量（万元）
	

	备  注
	


注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。
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[bookmark: _Toc20050]（二）近年财务状况
财务状况表

	项目名称
	单位
		 年
		 年
		 年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
……
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[bookmark: _Toc8344]（三）近年完成的类似项目情况表
近年完成的类似项目情况表
（近年指       年    月    日至投标截止时间）

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目技术负责人
	

	监理人和总监理工 程师以及电话
	

	

合同项目描述
	

	
备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地 位（部位、合同价格所占比例） 和合同工程完工验收鉴定书有 关验收结论。


注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。
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[bookmark: _Toc17700]（四）正在施工的和新承接的项目情况表
正在施工的和新承接的项目情况表

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工 程师以及电话
	

	

项目描述
	

	
备注
	项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部 位、合同价格所占比例）。


注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。
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[bookmark: _Toc1363]（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表
近年发生的诉讼及仲裁情况表
（近年指       年     月     日至投标截止时间）

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中 的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”提供。
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[bookmark: bookmark607][bookmark: _Toc31616]（六）资格审查自审表
资格审查自审表

	序号
	审  查  因  素
	审查
标准
	审查
结果
	引用的证明材 料对应页码

	1
	企业
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	拟派项目组主要人员
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	其他
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[bookmark: bookmark608][bookmark: bookmark362][bookmark: _Toc29758]十、原件的复制件


（1） 需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第10.3款规定。
（2）投标人须将上述原件的复制件及其它认为必须的复制件装订入投标文件中。
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[bookmark: bookmark363][bookmark: _Toc14821]十一、其他材料


（1）投标承诺书
（2）中小企业声明函（如有）
（3）其他材料

176




[bookmark: _Toc21561]投 标 承 诺 书
	（招标人名称）：
本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：
1、拟派本招标项目                     （招标项目名称）     （标段名
称）的项目负责人          （姓名）（建造师注册证书号：             ）在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同通过验收或合同解除之日。
2、投标人及法定代表人（身份证号码：                  ）、拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：                  ）自       年      月     日以来  至投标截止时间，无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网
（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。
3、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）。
4、投标人资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处 于“合格”状态。
5、投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建 设市场信用平台“黑名单”。
6、投标人及拟派项目负责人未被行政主管部门限制参加投标。
7、投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意 作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消  中标资格，投标保证金并不予退还。
8、其他：   （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部 门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依 法承担赔偿责任。
附：法定代表人及拟派项目负责人身份证复制件
投标人：        （盖单位公章）       
	 年     月     日
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[bookmark: _Toc4751]中小企业声明函（如有）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司（联合体）参加                    （单 位名称）的          （招标项目名称）       （标段名称）投标，工程的施工 单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订 分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.               （标段名称），属于         （招标文件中明确的所属行业）承建 （承接）企业为                    （企业名称），从业人员        人，营业 收入        万元，资产总额为         万元，属于             （中型企业、小 型企业、微型企业）；
2.                （标段名称），属于         （招标文件中明确的所属行业）承建 （承接）企业为                    （企业名称），从业人员        人，营业 收入        万元，资产总额为         万元，属于             （中型企业、小 型企业、微型企业）；
……



以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：        （盖单位公章）       
	 年     月     日







注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立 企业可不填报。
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